## PREHĽAD
PREHĽAD
PRILOHA c1 | AKTIVITY RIADENIA KVALITY (QA)
PRILOHA c2 | MANAŽÉRSKA DOKUMENTÁCIA
PRILOHA c3 | ŠPECIALIZOVANÁ DOKUMENTÁCIA
PRILOHA c4 | AKTIVITY a RACI
PRILOHA c5 | PROCESY a VYSTUPY
PRILOHA c6 | VZORY a ŠABLONY - samostatný ZIP súbor
TABULKA c1 | KATEGORIZÁCIA PROJEKTOV
TABULKA c2 | RIADENIE KVALITY (QA) - princípy a štandardy
TABULKA c3 | PRÍKLAD NASTAVENIA ŠTRUKTÚRY CENTRÁLNEHO ZDIEĽANÉHO PROJEKTOVÉHO ÚLOŽISKA
TABULKA c4 | PRÍKLAD NASTAVENIA JEDNOTNEJ MENNEJ KONVENCIE - NÁZVOSLOVIE DOKUMENTÁCIE
TABULKA c5 | PRÍKLAD NASTAVENIA VERZIONOVANIA DOKUMENTÁCIE
TABULKA c6 | DRUHY a METÓDY KONTROLY KVALITY - rámcový prehľad
TABULKA c7 | DRUHY a METÓDY KONTROLY KVALITY - detailný opis
TABULKA c8 | PRÍKLAD NASTAVENIA FAKTURAČNÝCH MÍLNIKOV
TABULKA c9 | PRÍKLADY ROLÍ pre ZLOŽENIE PROJEKTOVÉ TÍMU - rámec
TABULKA c10 | GOVERNANCE a PRÍSTUP
OSTATNÉ
x_ROLE | PRÍKLADY DOPORUČENÝCH KVALIFIKAČNÝCH PREDPOKLADOV pre JEDNOTLIVÉ PROJEKTOVÉ ROLE
x_PROCES VO | DOPORUČENÝ POSTUP OBSTARÁVANIA ("KROKOVNÍK")

## PRILOHA_c1_AKTIVITY QA
< SPäŤ
PRILOHA č.1
[9 empty] | zákazník si upraví limity podľa svojich interných pravidiel | [10 empty] | MAPOVANIE AKTIVÍT a VÝSTUPOV na PROJEKTOVÉ FÁZY a ETAPY | [7 empty] | POZRI SAMOSTNÚ ZÁLOŽKU: PRILOHA_c4_AKTIVITY a RACI
| RÁMCOVÝ PREHĽAD AKTIVÍT RIADENIA KVALITY PROJEKTU - QA | [26 empty] | RACI - RÁMCOVÝ PREHĽAD ZAPOJENÝCH ROLÍ a ZODPOVEDNOSTÍ za VYTVÁRANIE OBSAHU a VÝSTUPOV v PROJEKTOVOM TÍME pre PROJEKTY KATEGÓRIE A a B
| ID | AKTIVITY pre OBLASŤ RIADENIA KVALITY PROJEKTOV - QA | KROK 1 PLÁNOVANIE KVALITY | KROK 2 ZABEZPEČENIE KVALITY | KROK 3 KONTROLA KVALITY | KROK 4 OPERATÍVNE RIADENIE KVALITY | KROK 5 ZLEPŠOVANIE KVALITY | KROK 6 VYHODNOCOVANIE KVALITY | KATEGÓRIA PROJEKTU |  | ZODPOVEDNÝ ZA VYTVORENIE a DODANIE OBSAHU - pre detail pozri RACI - |  | CHECKLIST VYTVORENÉ ? DODANÉ ? - ÁNO - NIE - N/A - | DOPORUČENÉ SPôSOBY a METÓDY KONTROLY KVALITY | VÝSTUP | DRUH VÝSTUPU |  | DRUH PROJEKTU |  | PRÍPRAVNÁ FÁZA | INICIAČNÁ FÁZA | REALIZAČNÁ FÁZA |  |  |  | UKONČOVACIA FÁZA | MAPOVANIE VÝSTUPOV podľa 85/2020 (PREVODNÍK) | ID | VYTVÁRANIE OBSAHU a DOKUMENTAČNÝCH VÝSTUPOV | BIZNIS VLASTNÍK |  | KĽÚČOVÝ KONCOVÝ POUŹIVATEĽ - end user - | IT ANALYTIK _pod-rola: SW špecialista _pod-rola: HW / Cloud špecialista _pod-rola: DÁTOVÝ špecialista _pod-rola: SYSTÉMOVÝ špecialista _pod-rola: SIEŤOVÝ špecialista _pod-rola: INFRAŠTRUKTÚRNY špecialista _pod-rola: PLATFORMOVÝ špecialista _pod-rola: DATABÁZOVÝ špecialista _pod-rola: INTEGRAČNÝ špecialista | IT ARCHITEKT _pod-rola: APLIKAČNÝ architekt _pod-rola: TECHNOLOGICKÝ architekt _pod-rola: SIEŤOVÝ architekt | MANAŽÉR KYBERNETICKEJ a INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI _pod-rola: špecialista pre IT bezpečnosť | INÁ ŠPECIFICKÁ ROLA: _pod-rola: IT PROGRAMÁTOR _pod-rola: TESTER _pod-rola: MANAŽÉR IT PREVÁDZKY _pod-rola: UX/UI dizajnér _pod-rola: ŠKOLITEL _pod-rola: FINANČNÝ MANAŽÉR _pod-rola: Špecialista na VO _pod-rola: Špecialista na LEG. a PRÁVO | MANAŽÉR RIADENIA KVALITY - QA _pod-rola: Špecilista pre IT dohľad a audit | PROJEKTOVÝ MANAŽÉR zákazníka / objednávateľa | PROJEKTOVÝ MANAŽÉR (dodávateľa) a PROJEKTOVÝ TÍM na strane DODÁVATEĽA
|  |  | ROZHODOVANIE: ČO - AKO - KEDY - ZA KOĽKO - KTO | KONTROLA NAPĽŇANIA OČAKÁVANÍ a PREDCHÁDZANIE - PREVENCIA - CHYBÁM | KONTROLA, TESTOVANIE a VYKAZOVANIE VÝSTUPOV | PROCES IDENTIFIKÁCIE, HODNOTENIA a KONTROLY RIZÍK / HROZIEB | ŠTANDARDIZOVAŤ PROCESY a DOSIAHNUŤ PREDVÍDATEĽNOSŤ VÝSTUPOV | IMPLEMENTÁCIA PREDCHÁZDAJÚCICH POUČENÍ a KONTROLA SUPERRIZOROM / QA | JEDNODUCHÝ ŠTANDARDNÝ PROJEKT < 256.000 | KOMPLEXNÝ PROJEKT 256.000 < | OBJEDNÁVATEĽ - ODBERATEĽ - - ZÁKAZNÍK - | DODÁVATEĽ - INTERNÝ - - EXTERNÝ - |  |  |  | MANAŽERSKY | ŠPECIALIZOVANÝ REALIZAČNÝ | IT PROJEKT | BIZNIS PROJEKT |  |  | ETAPA: Analýza a dizajn | ETAPA: Nákup HW, SW, Služieb (OS) | ETAPA: Implementácia a Testovanie | ETAPA: Nasadenie a Post-Implementačná |  |  |  |  | STAKHOLDER ČLEN VEDENIA ČLEN RIADIACEJ RADY - ZASTUPUJÚCI ZÁUJMY BIZNIS VLASTNÍKA | BIZNIS VLASTNÍK - VECNÝ GARANT - PRODUKTOVÝ MANAŽÉR _pod-rola: VLASTNÍK PRODUKTU _pod-rola: VLASTNÍK PROCESOV _pod-rola: VLASTNÍK DÁT
| Kontrolované produkty v PRÍPRAVNEJ FÁZE | [26 empty] | Produkty v PRÍPRAVNEJ FÁZE
| 1 | Revízia, kontrola a oponentúra - RÁMEC PROJEKTU (Project Brief) _Rámcový - CBA / TCO / ROZPOČET _Rámcový - HARMONOGRAM / PLÁN _Rámcový - ZOZNAM / REGISTER RIZÍK, ZÁVISLOSTÍ a PRÍLEŽITOSTÍ | X | [5 empty] | voliteľné | B | X |  | NIE | nepovinné | nepovinné | X |  | X | X | X | [6 empty] | P-01 | 1 | RÁMEC PROJEKTU (Project Brief) _Rámcový - CBA / TCO / ROZPOČET _Rámcový - HARMONOGRAM / PLÁN _Rámcový - ZOZNAM / REGISTER RIZÍK, ZÁVISLOSTÍ a PRÍLEŽITOSTÍ | A zodpovedný za CIELE zodpovedný za ROZPOČET zodpovedný za KPI - UKAZOVATELE | A zodpovedný za OBSAH | C
|  | ROZHODNUTIE - GO / NOT GO - ŠTATUTÁR / PROJEKTOVÁ KOMISIA / RIADIACI VÝBOR | [26 empty] | ROZHODNUTIE - GO / NOT GO - PRIORITIZAČNÁ KOMISIA / RIADIACA RADA
| Kontrolované produkty v INICIAČNEJ FÁZE | [26 empty] | Produkty v INICIAČNEJ FÁZE
| 1 | Revízia a pripomienkovanie produktu - ZADANIE PROJEKTU / ZMENOVÁ POŽIADAVKA = OBJ _Príloha 1: KATALÓG POŽIADAVIEK (funkčné / nefunkčné / technické) a CBA / TCO / ROZPOČET _Príloha 2: ZOZNAM / REGISTER RIZÍK, ZÁVISLOSTÍ a PRÍLEŽITOSTÍ _Príloha 3: MERATEĽNÉ UKAZOVATELE / KPI | X | [5 empty] | A | B | X |  | NIE | 1, 2, 3 | ZÁZNAM KVALITY | X |  | X | X |  | X | [5 empty] | I-01 I-02 | 1 | ZADANIE PROJEKTU / ZMENOVÁ POŽIADAVKA _Príloha 1: KATALÓG POŽIADAVIEK (funkčné / nefunkčné / technické) a CBA / TCO / ROZPOČET _Príloha 2: ZOZNAM / REGISTER RIZÍK, ZÁVISLOSTÍ a PRÍLEŽITOSTÍ _Príloha 3: MERATEĽNÉ UKAZOVATELE / KPI | A zodpovedný za CIELE zodpovedný za ROZPOČET zodpovedný za KPI - UKAZOVATELE | A zodpovedný za OBSAH - ZADANIA PROJEKTU - - ZMENOVEJ POŽIADAVKY - | C | C | C | I | I | C | R | C - pre ZMENOVÚ POŽIADAVKU (CR) - - ak je uzatvorená zmluva (ZoD / SLA) - ANALÝZA a NACENENIE - CR
| 2 | Revízia a pripomienkovanie produktu _PRÍSTUP k PROJEKTU | X | [5 empty] | voliteľné | B | X |  | NIE | 1, 2, 3 | ZÁZNAM KVALITY | X |  | X | voliteľné |  | X | [5 empty] | I-03 | 2 | PRÍSTUP k PROJEKTU | C | C | C | A | C | C | I | C | R
| 3 | PRED VO - začatím a počas realizácie procesu verejného obstarávania (VO) sa realizuje pripomienkovanie: _návrhu SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV (SP) – najmä OPISU PREDMETU ZÁKAZKY DIELA (OPZ) a AKCEPTAČNÝCH KRITÉRIÍ _návrhu RÁMCOVEJ ZMLUVY (RZ) alebo _návrhu ZMLUVY O DIELO (ZoD) alebo _návrhu ZMLUVY O PREVÁDZKE (SLA) alebo _návrhu inej zmluvy | X | X |  |  |  |  | A | B | X |  | NIE | 1, 2 | ZÁZNAM KVALITY |  |  | voliteľné | voliteľné |  | X | [6 empty] | 3 | VYTVORENIE: _návrhu SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV (SP) – najmä OPISU PREDMETU ZÁKAZKY DIELA (OPZ) a AKCEPTAČNÝCH KRITÉRIÍ _návrhu RÁMCOVEJ ZMLUVY (RZ) alebo _návrhu ZMLUVY O DIELO (ZoD) alebo _návrhu ZMLUVY O PREVÁDZKE (SLA) alebo _návrhu inej zmluvy | A | A zodpovedný za OBSAH - ZADANIA PROJEKTU - - ZMENOVEJ POŽIADAVKY - | C | C | C | C | C | C | R
|  | ROZHODNUTIE - GO / NOT GO - BIZNIS VLATNÍK / RIADIACI VÝBOR ODSÚHLASENIE (FYZICKÝ PODPIS) OBSAHU SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV, KTORE VSTUPUJÚ do VO | [26 empty] | ROZHODNUTIE - GO / NOT GO - BIZNIS VLATNÍK / RIADIACA RADA ODSÚHLASENIE (FYZICKÝ PODPIS) OBSAHU SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV, KTORE VSTUPUJÚ do VO | bar: C to R
| 4 | POČAS VO - Revízia a kontrola ZAPRACOVANIA PRIPOMIENOK do SÚTAŽNÝCH PODKLADOV počas procesu prípravy VO | X | X |  |  |  |  | voliteľné | B | X |  | NIE | 1, 2 | ZÁZNAM KVALITY |  |  | voliteľné | voliteľné |  | X | [6 empty] | 4 | POČAS VO - ZAPRACOVANIE PRIPOMIENOK do SÚTAŽNÝCH PODKLADOV počas procesu prípravy VO | C: A; C: A; I: C; C: C; R: R
| 5 | PO VO - Revízia a kontrola (úplnosti) VÍŤAZNEJ PONUKY _kontrola súladu medzi ZADANÍM a ZMLUVOU O DIELO (ZoD) - PRED PODPISOM ZMLUVY | X | X |  |  |  |  | voliteľné | B | X |  | NIE | 1, 2 | ZÁZNAM KVALITY |  |  | voliteľné | voliteľné |  | X | [6 empty] | 5 | PO VO - kontrola (úplnosti) VÍŤAZNEJ PONUKY _kontrola súladu medzi ZADANÍM a ZMLUVOU O DIELO (ZoD) - PRED PODPISOM ZMLUVY | C: A; C: A; I: C; C: C; R: R
|  | ROZHODNUTIE - GO / NOT GO - RIADIACI VýBOR | [26 empty] | ROZHODNUTIE - GO / NOT GO - PRIORITIZAČNÁ KOMISIA / RIADIACA RADA | bar: C to R
|  | ROZHODNUTIE - PODPIS ZMLUVY a ZVEREJNENIE V CRZ | [26 empty] | ROZHODNUTIE - PODPIS ZMLUVY a ZVEREJNENIE V CRZ | bar: C to R
| Kontrolované produkty v REALIZAČNEJ FÁZE | [26 empty] | Produkty v REALIZAČNEJ FÁZE
| 1 | Revízia, kontrola a oponentúra - PROJEKTOVÝ INICIÁLNY DOKUMENT (PID) _súčasťou výstupu PID sú aj AKCEPTAČNÉ KRITÉRIÁ _súčasťou výstupu PID je aj DETAILNÝ HARMONOGRAM / PLÁN | X | X |  |  |  |  | A | B | X relevantný % podiel | X relevantný % podiel | NIE | 1, 2, 3, 6 | ZÁZNAM KVALITY | X |  | X | voliteľné |  |  | X |  |  |  |  | I-04 | 1 | PROJEKTOVÝ INICIÁLNY DOKUMENT (PID) _súčasťou výstupu PID sú aj AKCEPTAČNÉ KRITÉRIÁ _súčasťou výstupu PID je aj DETAILNÝ HARMONOGRAM / PLÁN | A | A | C | I | I | I | I | C | R relevantný % podiel | R relevantný % podiel
| 2 | Revízia, kontrola a oponentúra - DETAILNÝ NÁVRH RIEŠENIA (DNR) _súčasťou výstupu DNR je FUNKČNÝ PROTOTYP - vykonanie PREHLIADKY PRODUKTU |  | X - PROTOTYP - | X - PROTOTYP - | X - PROTOTYP - | X - PROTOTYP - | X - PROTOTYP - | A | B |  | X | NIE | 1, 2, 3, 4, 6 | ZÁZNAM KVALITY |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | R1-1 | 2 | DETAILNÝ NÁVRH RIEŠENIA (DNR) _súčasťou výstupu DNR je FUNKČNÝ PROTOTYP - vykonanie PREHLIADKY PRODUKTU | A | A | C | C | C | C | C | C | R | R
| 3 | Revízia, kontrola a oponentúra - PLÁN TESTOV |  | X | X |  | X |  | voliteľné | B |  | X | NIE | 1, 2 | ZÁZNAM KVALITY |  | X | X | voliteľné |  |  | X |  |  |  |  | R1-2 | 3 | PLÁN TESTOV | I | C | C | C | I | I | C | C | R | R
| 4 | Revízia, kontrola a oponentúra - VÝVOJ, INTEGRÁCIA a MIGRÁCIA DÁT - relevantné pre IT projekt |  |  | X |  |  |  | voliteľné | B |  | X | NIE | 1, 2, 4 | ZÁZNAM KVALITY |  | X | X | voliteľné |  |  |  |  | X |  |  | R3-1 | 4 | VÝVOJ, INTEGRÁCIA a MIGRÁCIA DÁT - relevantné pre IT projekt | I | C | C | C | C | C | C | C | R | R
| 5 | Revízia, kontrola a oponentúra - TESTOVANIE _FUNKČNÉ TESTOVANIE (FAT) - relevantné pre IT projekt _SYSTÉMOVÉ a INTEGRAČNÉ TESTOVANIE (SIT) - relevantné pre IT projekt _VÝKONNOSTNÉ a ZÁŤAŽOVÉ TESTOVANIE - relevantné pre IT projekt _BEZPEČNOSTNÉ TESTOVANIE (SW / HW / KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ) - relevantné pre IT projekt _POUŽÍVATEĽSKÉ TESTY FUNKČNÉHO POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA (UX / UI) - relevantné pre IT projekt _UŽÍVATEĽSKÉ a AKCEPTAČNÉ TESTOVANIE (UAT) - relevantné pre IT projekt |  | X | X | X | X | X | A | B |  | X | NIE | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ZÁZNAM KVALITY |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | R3-2 | 5 | TESTOVANIE _FUNKČNÉ TESTOVANIE (FAT) - relevantné pre IT projekt _SYSTÉMOVÉ a INTEGRAČNÉ TESTOVANIE (SIT) - relevantné pre IT projekt _VÝKONNOSTNÉ a ZÁŤAŽOVÉ TESTOVANIE - relevantné pre IT projekt _BEZPEČNOSTNÉ TESTOVANIE (SW / HW / KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ) - relevantné pre IT projekt _POUŽÍVATEĽSKÉ TESTY FUNKČNÉHO POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA (UX / UI) - relevantné pre IT projekt _UŽÍVATEĽSKÉ a AKCEPTAČNÉ TESTOVANIE (UAT) - relevantné pre IT projekt | A | A | C | C | I | C | C | C | R | R
| 6 | Revízia, kontrola a oponentúra - ŠKOLENIE PERSONÁLU |  |  | X | X |  | X | A | B | voliteľné | X | NIE | 1, 2 | ZÁZNAM KVALITY |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | R3-3 | 6 | ŠKOLENIE PERSONÁLU | C | C | A | C / I | I | I | C | C | R | R
| 7 | Revízia, kontrola a oponentúra - DOKUMENTÁCIA _POKYNY pre SERVIS a ÚDRŽBU _APLIKAČNÁ a POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA _INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA a POKYNY NA INŠTALÁCIU (úvodnú/opakovanú) - relevantné pre IT projekt _KONFIGURAČNÁ PRIRUČKA a POKYNY PRE DIAGNOSTIKU - relevantné pre IT projekt _INTEGRAČNÁ PRÍRUČKA - relevantné pre IT projekt _POKYN PRE OBNOVU v PRÍPADE VÝPADKU alebo HAVÁRIE (DRP / HAVARIJNÝ PLÁN) - relevantné pre IT projekt _BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT - relevantné pre IT projekt |  |  | X | X | X | X | voliteľné | B |  | X | NIE | 1, 2, 3, 4, 6 | ZÁZNAM KVALITY |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | R3-4 | 7 | DOKUMENTÁCIA _POKYNY pre SERVIS a ÚDRŽBU _APLIKAČNÁ a POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA _INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA a POKYNY NA INŠTALÁCIU (úvodnú/opakovanú) - relevantné pre IT projekt _KONFIGURAČNÁ PRÍRUČKA a POKYNY PRE DIAGNOSTIKU - relevantné pre IT projekt _INTEGRAČNÁ PRÍRUČKA - relevantné pre IT projekt _POKYN PRE OBNOVU v PRÍPADE VÝPADKU alebo HAVÁRIE (DRP / HAVARIJNÝ PLÁN) - relevantné pre IT projekt _BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT - relevantné pre IT projekt | I | I | C | C | C / I | C / I | A | C | R | R
| 8 | Revízia, kontrola a oponentúra - ODOVZDANIE, AKCEPTÁCIA a NASADENIE DO PRODUKCIE _PILOTNÁ PREVÁDZKA |  |  | X | X | X | X | A | B |  | X | NIE | 1, 2 | ZÁZNAM KVALITY |  | X | X | X | [5 empty] | X |  | R4-1 R4-2 | 8 | ODOVZDANIE, AKCEPTÁCIA a NASADENIE DO PRODUKCIE _PILOTNÁ PREVÁDZKA | A | A | C | C | C / I | C | I | C | R | R
| 9 | Revízia a pripomienkovanie - obstarania (HW) technických prostriedkov - relevantné pre IT projekt Revízia a pripomienkovanie - obstaranie (SW) programových prostriedkov a Služieb (OS) - relevantné pre IT projekt | [6 empty] | voliteľné | B | X relevantný % podiel | X relevantný % podiel | NIE | 1, 2, 3, 4 | ZÁZNAM KVALITY |  | X | X | voliteľné |  |  |  | voliteľné |  |  |  | R2-1 R2-2 | 9 | OBSTARANIE (HW) technických prostriedkov - relevantné pre IT projekt OBSTARANIE (SW) programových prostriedkov a Služieb (OS) - relevantné pre IT projekt | I | I | C | C | A | C | C | C | R relevantný % podiel | R relevantný % podiel
|  | ROZHODNUTIE - GO / NOT GO - RIADICI VýBOR | [26 empty] | ROZHODNUTIE - GO / NOT GO - PRIORITIZAČNÁ KOMISIA / RIADIACA RADA | bar: A C I A to R R R R
|  | ROZHODNUTIE + PROCES VO - PODPIS ZMLUVY a ZVEREJNENIE V CRZ - Zmluva o podpore a prevádzke (SLA) | [26 empty] | ROZHODNUTIE - PROCES VO + PODPIS ZMLUVY a ZVEREJNENIE V CRZ - Zmluva o podpore a prevádzke (SLA) | A | A | C | C | C | C | C |  | R
| Kontrolované produkty v UKONČOVACEJ FÁZE | [26 empty] | Produkty v UKONČOVACEJ FÁZE
| 1 | Revízia, kontrola a oponentúra - MANAŽÉRSKE SPRÁVY a ODPORÚČANIA _PLÁN KONTROLY PO ODOVZDANÍ PROJEKTU a ODPORŮČANIE NADVäZNÝCH KROKOV _SPRÁVA o ZÍSKANÝCH POZNATKOCH / POUČENIA _SPRÁVA o UKONČENÍ PROJEKTU |  |  |  | X |  | X | voliteľné | B |  | X | NIE | 1, 2, 7 | ZÁZNAM KVALITY | X |  | X | voliteľné |  |  |  | voliteľné |  |  | X | D-01 | 1 | MANAŽÉRSKE SPRÁVY a ODPORÚČANIA _PLÁN KONTROLY PO ODOVZDANÍ PROJEKTU a ODPORŮČANIE NADVäZNÝCH KROKOV _SPRÁVA o ZÍSKANÝCH POZNATKOCH / POUČENIA _SPRÁVA o UKONČENÍ PROJEKTU | bar: A C I A to C A C C; R R R R to R R R R
|  | ROZHODNUTIE - GO / NOT GO - RIADIACI VÝBOR | [26 empty] | ROZHODNUTIE - GO / NOT GO - PRIORITIZAČNÁ KOMISIA / RIADIACA RADA
| Kontrola produktov vykonávaná PRIEBEŽNE počas celého projektu | [26 empty] | PRIEBEŽNE výstupy - počas celého projektu
| 1 | Revízia, kontrola a oponentúra - HARMONOGRAM / PLÁN ETAPY / PLÁN FÁZY |  | X | X | X |  |  | voliteľné | B | voliteľné | X | NIE | 1, 2 | ZÁZNAM KVALITY | X |  | X | X | n/a | priebežne | priebežne | voliteľné | priebežne | priebežne | priebežne | M-01 | 1 | HARMONOGRAM / PLÁN ETAPY / PLÁN FÁZY | C | C | C | C | I | I | I | C | R | R
| 2 | Revízia, kontrola a oponentúra - MANAŽÉRSKE REPORTY, REGISTRE, ZOZNAMY a POŽIADAVKY - priebežné _ZÁPIS z RIADIACEJ RADY/ ZÁPIS zo STRETNUTIA _SPRÁVA o STAVE PROJEKTU - STATUS REPORT / PROGRES REPORT _ZOZNAM / REGISTER RIZÍK, ZÁVISLOSTÍ a PRÍLEŽITOSTÍ _ZOZNAM / REGISTER ÚLOH (TODO/TASK LIST) - ZOZNAM OTVORENÝCH OTÁZOK _ZOZNAM / REGISTER LICENCIÍ a ZDROJOVÝCH KÓDOV - relevantné pre IT projekt _ZOZNAM / REGISTER ZMIEN - ZMENOVÁ POŽIADAVKA (CR) _AKTUALIZÁCIE CBA a TCO / ROZPOČET |  |  | X | X | X | X | A | B | X relevantný % podiel | X relevantný % podiel | NIE | 1, 2 | ZÁZNAM KVALITY | X |  | X | voliteľné | n/a | priebežne | priebežne | voliteľné | priebežne | priebežne | priebežne | M-02 | 2 | MANAŽÉRSKE REPORTY, REGISTRE, ZOZNAMY a POŽIADAVKY - priebežné _ZÁPIS z RIADIACEJ RADY _SPRÁVA o STAVE PROJEKTU - STATUS REPORT / PROGRES REPORT _ZOZNAM / REGISTER RIZÍK, ZÁVISLOSTÍ a PRÍLEŽITOSTÍ _ZOZNAM / REGISTER ÚLOH (TODO/TASK LIST) - ZOZNAM OTVORENÝCH OTÁZOK _ZOZNAM / REGISTER LICENCIÍ a ZDROJOVÝCH KÓDOV - relevantné pre IT projekt _ZOZNAM / REGISTER ZMIEN - ZMENOVÁ POŽIADAVKA (CR) _AKTUALIZÁCIE CBA a TCO / ROZPOČET | C | C | C | C | C | C | C | C | R relevantný % podiel | R relevantný % podiel
| 3 | Revízia, kontrola a oponentúra - AKCEPTAČNÝ PROTOKOL |  |  | X |  |  | X | A | B | X |  | NIE | 1, 2, 7 | ZÁZNAM KVALITY | X |  | X | X | n/a | priebežne | priebežne | voliteľné | priebežne | priebežne | priebežne | M-03 | 3 | AKCEPTAČNÝ PROTOKOL | A | A | C | C | I | C | C | C | R | R
STATUS
ÁNO
NIE
N/A

## PRILOHA_c2_manazerske
< SPäŤ
PRILOHA č.2
| Rámcové odporúčané charakteristiky vybraných MANÁŽERSKYCH PRODUKTOV: |  | PRÍPRAVNÁ FÁZA | INICIAČNÁ FÁZA | REALIZAČNÁ FÁZA |  |  |  | UKONČOVACIA FÁZA
| NÁZOV PRODUKTU | STRUČNÝ POPIS OBSAHU |  |  | ETAPA: Analýza a dizajn | ETAPA: Nákup HW, SW, Služieb (OS) | ETAPA: Implementácia a Testovanie | ETAPA: Nasadenie a Post-Implementačná
| POVERENIE osoby vypracovaním projektu (Project Mandate) | Produkt (rozhodnutie) vytvorené autoritou (vedením / sponzorom / bizns vlastníkom) na zriaďovanie (iniciovanie) projektu, ktoré je oficiálnym spustením prípravnej fázy projektu. Informácia, ktorou je vysvetlené, čo sa od projektu očakáva. Poverenie zodpovednej osoby na: _zabezpečenie činností vedúcich k vytvoreniu projektových pozícií _rámcové zadanie projektu, ktorým sú ciele a rozsah projektu, odôvodnenie a obmedzenia projektu a rozhrania s inými projektmi a prostredím _vymenovanie predsedu Riadiacej rady projektu a projektového manažéra Požiadavky na obsah a) definovanie pracovných náplní a zodpovedností predsedu Riadiacej rady projektu a projektového manažéra _vymenovanie predsedu Riadiacej rady projektu _vymenovanie projektového manažéra (PM) b) navrhnutie projektového tímu (pre inicializáciu) _definovanie pracovných náplní a zodpovedností všetkých členov projektového tímu _vymenovanie projektového tímu | X
| PROJEKTOVÝ ZÁMER RÁMEC PROJEKTU (Project Brief) | PROJEKTOVÝ ZÁMER / RÁMEC PROJEKTU je hlavným výstupom prípravnej fázy a poskytuje komplexnú informačnú bázu pre rozhodnutie o pokračovaní, resp. zastavení projektu. Obsah Rámca projektu sa v následnej iniciačnej fáze rozšíri na Zadanie projektu a následne sa spresní v manažérskom produkte Projektový iniciálny dokument (PID) a v Detailnom návrhu riešenia (DNR) - nakoľko samotný Rámec projektu už nebude ďalej udržiavaný ani používaný. Zámer projektu vychádza z nasledovných informácií a zdrojov: _Splnomocnenie k projektu (Project Mandate) _ Informácie o relevantných projektoch a programoch (ak je ich súčasťou, resp. na ne nadväzuje) _ Stratégia podniku/organizácie _ Identifikácia a popis prevádzkovateľa finálneho produktu (biznis vlastník a end-user) _ Identifikácia a popis užívateľa finálneho produtu _ Identifikácia a popis potenciálneho dodávateľa finálneho produktu (pokiaľ existuje) _Ponaučení z projektu ako aj z iných projektov _Dokument je kľúčovým výstupom pre schválenie nasledujúcej iniciačnej fázy projektu. Požiadavky na obsah a) Dôvody (Reasons) - prečo je potrebné projekt realizovať a akým spôsobom prispeje k naplneniu stratégie b) Biznisové alternatívy (Business Options) – rozbor a odporúčania pre min. tri základné alternatívy – „do nothing, do the minimal or do something“ c) Očakávané prínosy (Expected Benefits) – merateľne kvantifikované prínosy oproti súčasnému stavu d) Očakávané nevýhody (Expected Dis-benefits) – výstupy projektu negatívne vnímané z pohľadu zainteresovaných strán e) Časový rámec (Timescale) – časové obdobie kedy bude projekt realizovaný f) Náklady (Costs) – zhrnutie všetkých projektových nákladov (vychádzajúc z požiadaviek na výstupy - funkčné, nefunkčné, technické) g) Investičné posúdenie (Investment Appraisal) – porovnanie očakávaných výhod a nevýhod projektu voči projektovým nákladom h) Hlavné riziká projektu (Major Risks) – zhrnutie kľúčových rizík projektu | X |  |  | voliteľný
| ZOZNAM / REGISTER RIZÍK, ZÁVISLOSTÍ a PRÍLEŽITOSTÍ (Risk Register) | Priebežné zaznamenávanie rizik, závislostí a priležitostí, aj s návrhom ich riešenia (mitigácie). Požiadavky na obsah a) Identifikácia rizika (Risk ID) b) Pravdepodobnosť (Probability) c) Dopad (Impact) d) Platnosť (Proximity) e) Opatrenie (Risk Response) f) Stav (Risk Status) g) Vlastník rizika (Risk Owner) h) Zodpovedný za riziko (Risk Actionee) | X | X | X | voliteľný | X | X
| ZADANIE PROJEKTU a PRÍSTUP K PROJEKTU (Business Case + Project Approach) | ZADANIE PROJEKTU - je hlavným výstupom iniciačnej fázy a poskytuje komplexnú informačnú bázu pre rozhodnutie o pokračovaní, resp. zastavení projektu. Súčasťou Zadania projektu je aj Prístup k projektu (Project Approach) - politika a princípy realizácie, ako aj doplňujúce postupy, ak tieto nie sú vymedzené v iných dokumentoch projektu, a to predsedom Riadiacej rady projektu alebo projektovým manažérom (PM) na základe jeho poverenia. Môže zároveň slúžiť ako zadanie projektu, ktorá identifikuje možné technické a technologické prístupy a riešenia pričom ponúkne na výber najvhodnejšie riešenia pre organizáciu. Požiadavky na obsah a) Popis projektu (Project Definition) – čo sa má projektom dosiahnuť _Ciele projektu (Project objectives) – čas, náklady, kvalita, rozsah, riziká, prínosy _Rozsah projektu (Project scope and exclusions) – čoho sa projekt týka _Obmedzenia a predpoklady (Constraints and assumptions) _Projektové tolerancie (Project tolerances) – vo väzbe na ciele projektu _Užívatelia a zainteresované strany (User(s), Interested parties) b) Rámcové zdôvodnenie projektu (Outline Business Case) c) Rámcový popis dodávky (Project Product Description) – očakávané výstupy d) Prístup k projektu (Project Approach) – ako bude projekt realizovaný e) Rámcový projektový tím (Project Management Team Structure) – riešiteľské skupiny na strane PO f) Popis projektových rolí (Role Descriptions) – postačuje pre úvodnú etapu g) Obmedzenia projektu (Project Constraints) h) Rozhrania s inými projektmi a prostredím (Project Interfaces) i) Odkazy na iné/externé dokumenty (References) |  | X |  | voliteľný
| AKCEPTAČNÉ KRITÉRIÁ (Acceptance Criteria) | Určenie akceptačných kritérií vrátane kvalitatívnych požiadaviek a ich zaevidovanie v dokumente. Obsahovo je to prioritizovaný zoznam kritérií, ktoré sú záväzné pre výsledný produkt projektu a ktoré musia byť splnené pred prevzatím zo strany zákazníka (v zmysle tohto dokumentu prijímateľa). Akceptačné kritériá sú merateľné vyjadrenie vlastností finálneho produktu aby bolo možné jeho prevzatie zákazníkom. Tento zoznam musí v plnom rozsahu zodpovedať potrebám a požiadavkám zákazníka – musí byť zoradený podľa dôležitosti jednotlivých kritérií a mal by byť vyjasnený a potvrdený aj na strane zákazníka aj na strane dodávateľa finálneho produktu. Požiadavky na obsah a) Stručný popis finálneho produktu b) Zoznam požiadaviek a očakávaní zákazníka c) Zoznam požiadaviek a očakávaní relevantných zainteresovaných strán d) Zoznam relevantných legislatívnych požiadaviek pre finálny produkt e) Technické a parametrické vyjadrenie jednotlivých požiadaviek f) Zoradenie kritérií podľa významnosti a komplexnosti doporučujeme (kompromis): _draft akceptačných kritérii - vytvoriť v iniciačnej fáze _final akceptačných kritérii - vytvoriť v realizačnej fáze (A+D) |  | ? | X | voliteľný
| PROJEKTOVÝ INICIÁLNY DOKUMENT (PID) (Project Initiation Document) | Dokument PID (resp. súbor dokumentov), ktorý zrozumiteľným spôsobom spája všetky kľúčové informácie, potrebné pre schválenie a riadenie projektu, a to najmä východiská, ciele, prístup, rozsah, vstupy, obmedzenia, rozhrania, predpoklady, tolerancie, kontrolné pRRky, organizačnú štruktúru projektového tímu, Komunikačný plán projektu, Plán kvality, Odôvodnenie projektu a Plán projektu, a ktorý v súlade s Komunikačným plánom projektu poskytuje tieto informácie pre všetkých, ktorých sa projekt týka; túto činnosť zabezpečuje PM (primárne dodávateľa). Tento dokument je kľúčový pre riadenie celého projektu a jeho preskúmanie zo strany Manažéra QA je povinné, schvaľuje ho Riadiaca rada projektu – čo je nutnou podmienkou začatie realizačných prác projektu. Požiadavky na obsah a) Východiská projektu b) Ciele projektu c) Prístup projektu d) Rozsah projektu e) Vstupy, obmedzenia, rozhrania a predpoklady projektu f) Projektové tolerancie, g) Kontrolné pRRky projektu h) Organizačná štruktúra projektového tímu i) Komunikačný plán projektu j) Plán kvality projektu k) Odôvodnenie projektu j) Plán projektu |  |  | X | voliteľný
|  | Plán kvality (Quality Plan) Dokument, ktorý určuje kľúčové kritériá kvality a procesy riadenia a kontroly kvality projektu Požiadavky na obsah a) Spôsoby kontroly kvality (Quality Control Methods) b) Kontrolné body a míľniky (Qualiyt Points) c) Procedúry kvality (Quality Procedures) d) Nástroje a techniky (Tools and Techniques) e) Záznamy (Records) f) Správy (Reporting) g) Časový plán riadenia kvality (Timing of Qualiyt Activities) h) Roly a zodpovednosti (Roles and Responsibilities) |  |  | X | voliteľný
|  | Zoznam kvality (Quality Register) Dokument, resp. zoznam, ktorého obsahom sú všetky plánované aj uskutočnené činnosti v súvislosti s kvalitou. Požiadavky na obsah a) Identifikácia produktu (Quality ID Product Identifier(s)) b) Spôsob kontroly kvality (Quality Method) c) Roly a zodpovednosti (Roles and Responsibilities) d) Plánovaný dátum (Planned Date) e) Dátum vykonania (Actual Date) f) Výsledok (Result) g) Záznamy kvality (Quality Records) |  |  | X | voliteľný
|  | Plán konfiguračného manažmentu (Configuration Strategy) Konkrétne postupy pre konfiguračný manažment a procedúry pre riadenie zmien, ktoré stanovujú spôsob a metódy predkladania, posudzovania a rozhodovania o zmenách oproti plánovanému stavu, ktoré vzniknú počas realizácie projektu. Požiadavky na obsah a) určenie zodpovedností pri zmenách, b) popis konfiguračného manažmentu (metódy, procedúry, nástroje a pod.), c) ak budú uplatnené štandardizované metódy a procedúry tak odkaz na tieto a relevantné systémy, d) informácie o tom, ako a kde sa budú uchovávať konfiguračné položky, e) informácie, ktoré výstupy projektu budú patriť do konfiguračného manažmentu, f) rozpočet pre zmeny a dokumentáciu, |  |  | X | voliteľný
|  | Zoznam konfiguračných položiek (Configuration Status Account) Prehľad všetkých konfiguračných položiek pre všetky produkty v zmysle Plánu konfiguračného manažmentu - túto činnosť zabezpečuje PM alebo správca konfigurácií. Požiadavky na obsah a) Konfiguračná jednotka – identifikácia (ID of CI) b) Konfiguračná jednotka – názov (Title of CI) c) Status d) Dátum |  |  | X | voliteľný
|  | Záznam kvality (Quality Log) Doklad o vykonaných kontrolách a previerkach kvality – spracované v súlade s Plánom kvality a konsolidované s údajmi v Zozname kvality. Dokladuje sa pre každý produkt (alebo skupinovo pre skupinu viacerých produktov). Požiadavky na obsah a) Dátum b) Identifikácia záznamu c) Identifikácia preverovaných produktov d) Zodpovedný e) Výsledok kontroly kvality f) Zaznamenané odchýlky a nezhody |  |  | X | voliteľný
|  | Komunikačný plán projektu (Communication Strategy) Komunikačné pravidlá pre všetky úrovne riadenia projektu, určuje vecne závislé kontrolné body ako sú pracovné stretnutia, správy a podobne, a určuje aj časovo závislé kontrolné body; túto činnosť zabezpečuje PM. Ak ide o veľký projekt - Komunikačný plán projektu môže byť súčasťou Projektového iniciálneho dokumentu (PID) - inak je samostatným dokumentom. Požiadavky na obsah a) Analýza zainteresovaných strán (Stakeholder Analysis) b) Komunikačné úrovne (Communication Levels) c) Komunikačné kanály (Communication Channels) d) Komunikačné procedúry (Communications Procedure) e) Nástroje a techniky (Tools and Techniques) f) Záznamy (Records) g) Správy (Reporting) h) Časový plán komunikácie (Timing of Communication Activities) i) Roly a zodpovednosti (Roles and Responsibilities) |  |  | X | voliteľný
| ZOZNAM OTVORENÝCH OTÁZOK | Sumár otvorených otázok. Každá otvorená otázka je v Zozname otvorených otázok projektu jedinečne identifikovateľná a má priradený aktuálny stav - túto činnosť zabezpečuje projektový manažér (PM). Štandardný formalizovaný štruktúrovaný zoznam všetkých problémov, kritických bodov a neplánovaných udalostí, ktoré je potrebné sledovať a následne manažérskymi rozhodnutiami transformovať na úlohy, riziká, resp. zmeny. Zoznam je primárne určený na zaznamenávanie otvorených otázok; každá otvorená otázka je v Zozname otvorených otázok projektu jedinečne identifikovateľná a má priradený aktuálny stav - túto činnosť zabezpečuje projektový manažér (PM). Požiadavky na obsah a) Identifikácia a popis otvoreného problému b) Charakteristika a popis hrozieb - AKÉ c) Spôsob riešenia - AKO d) Zodpovedný - KTO e) Termín - KEDY f) Stav riešenia - STATUS g) Dodatočné info |  |  | X | voliteľný
| PLÁN - HARMONOGRAM | Pre iniciačnú fázu: Úlohy, zdroje, časové úseky a zodpovednosti v súvislosti s činnosťami potrebnými na realizáciu iniciačnej fázy a vytvorenie Projektového iniciálneho dokumentu (PID). Dokument je kľúčovým výstupom pre schválenie iniciačnej fázy projektu. Požiadavky na obsah a) Ciele iniciačnej fázy b) Hlavné úlohy iniciačnej fázy _Požadované výstupy - ČO _Zodpovední riešitelia - KTO _Časové tRRanie - KEDY c) Schválené míľniky - AKCEPTÁCIA d) Finančné krytie - ZA KOĽKO Rámcový projektový plán: Tento produkt zahŕňa široký rozsah aktivít súvisiacich s detailnou prípravou projektových činností – obvykle vo forme dokumentu (ms project), ktorého obsahom je najmä identifikácia a určenie (ČO - KTO - KEDY - ZÁVISLOSTI) výstupov projektu, popis každého produktu v dokumente Popis produktu v zmysle požiadaviek na jeho kvalitu, určenie hierarchickej štruktúry všetkých výstupov projektu, ktoré je nutné v súlade s Plánom projektu vytvoriť v Dekompozícii produktov a určenie logickej sekvencie ich tvorby vo funkčnom prototype. Zahŕňa tiež vytvorenie Zoznamu konfiguračných položiek pre všetky produkty v zmysle Plánu konfiguračného manažmentu identifikáciu hlavných aktivít, ktoré je potrebné vykonať pre vytvorenie, testovanie a odovzdanie výstupov projektu a ich závislosti – ale tiež analýzu rizík v Zozname rizík a zohľadnenie ich možného dopadu na priebeh projektu. | rámcový | X | X | voliteľný | X | X | X
Súčasťou Plánu projektu je aj: _kapacitný odhad práce (KTO + ALOKÁCIA)), ktorú je potrebné vykonať v súvislosti s vytvorením, testovaním a odovzdaním výstupov projektu, _určenie harmonogramu projektu (KEDY) a identifikácia kľúčových rozhodovacích a kontrolných bodov so zreteľom na známe obmedzenia projektu, _určenie nástrojov a techník (AKO), ktoré budú použité pri vytváraní, aktualizácii a prezentácii Plánu projektu, _vytvorenie rámcového plánu jednotlivých etáp Požiadavky na obsah a) identifikácia a určenie výstupov projektu, b) popis produktu v dokumente Popis produktu c) určenie hierarchickej štruktúry všetkých výstupov projektu d) vytvorenie Zoznamu konfiguračných položiek e) identifikácia hlavných aktivít projektu f) analýza rizík v Zozname rizík g) záložný rozpočet pre riziká (rezeRRa) a eventuálne zmeny h) kapacitný odhad práce, ktorú je potrebné vykonať i) harmonogram projektu j) identifikácia kľúčových rozhodovacích a kontrolných bodov k) určenie nástrojov a techník Plánu projektu l) zostavenie zmenového rozpočtu projektu (rozpočet pre Zmenové požiadavky / rezeRRa) m) rámcový plán jednotlivých etáp
Plán etapy (Stage Plan): Vytvorenie detailného produktu, ktorý dopĺňa Plán projektu pre príslušnú etapu o potrebné informácie tak, aby bolo možné priebeh etapy denne kontrolovať a riadiť. (ČO - KTO - KEDY - ZÁVISLOSTI) Požiadavky na obsah a) Identifikácia etapy projektu b) Identifikácia produktov, ktoré budú realizované v rámci etapy c) Identifikácia relevantných činností, ktoré budú realizované v rámci etapy d) Časový plán etapy
| ZOZNAM / REGISTER ÚLOH (TODO/TASK LIST) - denník projektového manažéra (Project Log) | Denník (tzv. TODO alebo TASK LIST) projektového manažéra (dodávateľa) je používaný na priebežné zaznamenanie úloh, formálnych problémov, požadovaných akcií, požiadaviek na rozhodnutie alebo významných udalostí, ktoré nie sú evidované v iných zoznamoch. Predstavuje denník projektového manažéra objednávateľa / dodávateľa a celého projektového tímu. Štandardný formalizovaný štruktúrovaný zoznam všetkých úloh, problémov, kritických bodov a neplánovaných udalostí, ktoré je potrebné sledovať a následne manažérskymi rozhodnutiami transformovať na úlohy, riziká, resp. zmeny. Každá úloha je jedinečne identifikovateľná a má priradený aktuálny stav. Túto činnosť zabezpečuje PM.. (odberaťeľa aj dodávateľa!) - ideálne v jednom súbore a na jednom úložisku - v štruktúrovanej forme (napr. MS EXCEL) Požiadavky na obsah _dátum zaznamenania (Date of Entry) + oblasť (Stream) úlohy a) Problém, opatrenie, udalosť alebo poznámka (Problem,action, event or comment) - ČO b) Zodpovedná osoba (Person Responsible) - KTO c)) Termín (Target Date) - KEDY d) Výsledok (Results) - STATUS (+ link na dodaný výstup vypublikovaný na zdielaných zložkách) Požiadavky na obsah a) Identifikácia a popis otvoreného problému b) Charakteristika a popis hrozieb c) Spôsob riešenia d) Zodpovedný e) Termín f) Stav riešenia g) Dodatočné info | X | X | X | voliteľný | X | X | X
| ZÁPIS ZO STRETNUTIA (Meeting Minutes) | Štandardný formalizovaný štruktúrovaný záznam o uskutočnenom stretnutí s následnou aktualizáciou ostatných manažérskych, resp. špecializovaných produktov. Požiadavky na obsah a) Agenda - ČO b) Účastníci - KTO c) Kontrola úloh - STATUS d) Informácie z obdobia od posledného stretnutia e) Prerokované body – záznam o diskusii f) Závery g) Aktualizácia zoznamu úloh (TODO / TASK LIST) h) Aktualizácia zoznamu rizík i) Aktualizácia zoznamu ponaučení j) Požiadavky na zmenu na eskaláciu k) Problémy na eskaláciu | X | X | X | voliteľný | X | X | X
| SPRÁVA o STAVE PROJEKTU (Project Status Report / Progres report) | Dokument, ktorý podáva informáciu o stave (status) a postupe (progress) projektu v definovanom časovom okamihu – buď je spracovaná v definovanom časovom inteRRale alebo na vyžiadanie Riadiacej rady. Správe o stave projektu (status report) je možné použiť aj ako: _správu o stave etapy (stage report) _správu o ukončení etapy (end stage report) Informácia o dosiahnutých výsledkoch na konci etapy/fázy projektu – vyhodnotenie splnenia projektových úloh, vyhodnotenie splnenia časového aj finančného plánu. Sumarizácia všetkých rizík, otvorených otázok, problémov a ponaučení za ukončenú etapu/fázu. Dokument, ktorý sumárne prezentuje výsledky dosiahnuté v etape v porovnaní s platným Plánom etapy, resp. Plánom projektu. Požiadavky na obsah a) Identifikácia projektu a (druhu/type) správy _správa o stave projektu (status report) _správu o stave etapy (stage report) _správu o ukončení etapy (end stage report) b) Identifikácia výstupov (produktov), ktoré boli realizované v rámci etapy - a ich status pripravenosti c) Identifikácia relevantných činností, ktoré boli realizované v rámci etapy d) Vyhodnocované obdobie - stavu projektu, resp. projektových úloh etapy e) Vyhodnotenie postupu projektu, resp. projektových úloh (zoznam otvorených otázok / úloh / rizík / závislostí) f)) Predpoveď ďalšieho postupu g) Požadované eskalácie h) Identifikované riziká a otvorené otázky i) Identifikované ponaučenia |  | X | X | voliteľný | X | X | X
| AKCEPTAČNÝ PROTOKOL (Acceptance Protocol) | Produkt vypracovaný pre každý odovzdaný produkt a koordináciu jeho podpísania kompetentnými osobami za stranu dodávateľa. Obsahuje aj prehľad nápravných opatrení, ktoré vyriešia vzniknuté odchýlky produktu od schválených plánov. Požiadavky na obsah a) Etapa projektu b) Identifikácia odovzdávaných produktov c) Stav odovzdávaných produktov d) Odchýlky a zistenia e) Dátum f) Schvaľovacia doložka – podpisy |  |  | X | voliteľný | X | X | X
| ZADANIE PRÁC (Working Package) | Súbor pracovných činností a projektových úloh, ktoré sú pridelené konkrétnemu riešiteľovi alebo pracovnej skupine a ktoré je možné sledovať a vyhodnocovať ako ucelený súbor výsledkov. Požiadavky na obsah a) Identifikácia zadania prác b) Identifikácia projektových úloh c) Popis jednotlivých úloh d) Popis požadovaných výstupov z týchto úloh e) Požadovaná kvalita výstupov f) Požadované termíny realizácie |  |  | X | voliteľný | X | X | X
| SPRÁVA o ZÍSKANÝCH POZNATKOCH (Lessons Learned Report) | Súhrn informácií o tom, ako bol projekt riadený, ako a s akými výsledkami sa uplatňovali jednotlivé techniky projektového riadenia a aké ponaučenia a odporúčania z toho vyplývajú. Predkladá sa na schválenie pred Riadiacou radou (RR). Požiadavky na obsah a) Zoznam získaných poznatkov b) Charakteristika a popis získaných poznatkov d) Odporúčania pre zmeny v legislatíve e) Odporúčania pre zmeny v legislatíve SR f) Ostatné odporúčania |  |  | priebežne | voliteľný | priebežne | priebežne | X
| ODPORŮČANIE NADVäZNÝCH KROKOV (Post-Implementation Review) | Identifikáciu činností, termínov a spôsobu merania dosiahnutých prínosov a úspešnosti projektu sa zrealizujú po skončení projektu. Predkladá sa na schválenie pred RR. Požiadavky na obsah a) Vymenovanie relevantných aktivít po skončení projektu b) Očakávané (merateľné) prínosy projektu vo väzbe na ciele projektu c) Spôsob overenia (zmerania) prínosov d) Termíny a zodpovednosti e) Kritéria úspešnosti prínosov projektu |  |  |  | voliteľný |  | X | X
| SPRÁVA o UKONČENÍ PROJEKTU (Final Project Report) | Správa, v ktorej sa porovnajú dosiahnuté výsledky s požiadavkami podľa Odôvodnenia projektu a Projektového iniciálneho dokumentu, popisujú všetky zmeny, ktoré boli v priebehu projektu zaznamenané a hodnotí sa, do akej miery projekt splnil stanovené ciele z pohľadu vytvárania produktov. Predkladá sa na schválenie pred RR. Požiadavky na obsah a) Identifikácia projektu b) Sumarizácia a vyhodnotenie dodávok projektu (finálneho produktu) c) Sumarizácia a vyhodnotenie časového plánu projektu d) Sumarizácia a vyhodnotenie finančného plánu projektu e) Vyhodnotenie kvality projektu (chyby, nezhody, zistenia a pod.) f) Záverečné zhodnotenie projektu |  |  |  | voliteľný |  |  | X
| PLÁN KONTROLY PO ODOVZDANÍ PROJEKTU (Benefit Review Plan) | Dokument, ktorý definuje spôsob dosiahnutia očakávaných prínosov po odovzdaní a prevádzkovaní finálneho produktu v praktických podmienkach. V tomto dokumente sa určí plán činností, ktoré sa v nadväznosti na Odporúčania nadväzných krokov zrealizujú po skončení projektu. Predkladá sa na schválenie pred Riadiacou radou. Požiadavky na obsah a) Zoznam cieľov projektu b) Očakávané (merateľné) prínosy projektu vo väzbe na ciele projektu c) Spôsob overenia (zmerania) prínosov d) Termíny a zodpovednosti e) Kritéria úspešnosti prínosov projektu |  |  |  | voliteľný |  |  | X
| SPRÁVA o VÝNIMOČNEJ SITUÁCII (eskalácia) (Exception Report) | Správa o neplánovanej situácii, ktorá sa vyskytla a ohrozuje splnenie projektového plánu, resp. dosiahnutie projektového zámeru, resp. projektových prínosov. Vytvára sa ak vzniknuté odchýlky prekročili stanovené tolerancie a predkladá sa Riadiacej rade projektu. Môže byť zlúčená so STATUS / PROGRES REPORTOM. Požiadavky na obsah a) Identifikácia výnimočnej situácie b) Popis výnimočnej situácie c) Charakteristika a popis hrozieb d) Návrh riešenia, resp. ďalšieho postupu (ak je možné spracovať) e) Požadovaná eskalácia (na koho a aké rozhodnutie) | priebežne | priebežne | priebežne | voliteľný | priebežne | priebežne | priebežne
| SPRÁVA o ZÍSKANÝCH POZNATKOCH (Lessons Register) | Priebežné zaznamenávanie pozitívnych a negatívnych poznatkov o riadení projektu, procesoch a produktoch s ním súvisiacich - túto činnosť zabezpečuje projektový manažér (PM) dodávateľa - priebežne Požiadavky na obsah a) Druh ponaučenia (Lesson Type) b) Popis ponaučenia (Lesson Detail) c) Udalosť (Event) d) Účinok/Dopad (Effect) e) Príčina/Spúšťač (Causes/Trigger) f) Odporúčania (Recommendations) g) Dátum zaznamenania (Date Logged) h) Autor (Logged By) i) Význam (Priority) |  |  | priebežne | voliteľný | priebežne | priebežne | priebežne
| NEZÁVISLÝ AUDIT PROJEKTU (Project Audit) | Preskúmanie priebehu a výsledkov projektu z pohľadu platnej legislatívy a požiadaviek vykonané nezávislou autoritou (z ekonomického a finančného hľadiska). Tento produkt je voliteľný a vypracuje sa len v prípade potreby. Požiadavky na obsah a) audit zameraný minimálne na dodržanie štandardov a princípov (v zmysle platnej legislatívy) | voliteľný | voliteľný | voliteľný | voliteľný | voliteľný | voliteľný | voliteľný

## PRILOHA_c3_specializovane
< SPäŤ
PRILOHA č.3
| Rámcové odporúčané charakteristiky vybraných ŠPECIALIZOVANÝCH PRODUKTOV: |  | PRÍPRAVNÁ FÁZA | INICIAČNÁ FÁZA | REALIZAČNÁ FÁZA |  |  |  | UKONČOVACIA FÁZA
| NÁZOV PRODUKTU | STRUČNÝ POPIS OBSAHU |  |  | ETAPA: Analýza a dizajn | ETAPA: Nákup HW, SW, Služieb (OS) | ETAPA: Implementácia a Testovanie | ETAPA: Nasadenie a Post-Implementačná
| DETAILNÝ NÁVRH RIEŠENIA (DNR) a FUNKČNÝ PROTOTYP (vykonanie prehliadky produktu) | Dokument, resp. súbor údajov aj v grafickej forme (procesná mapa, procesný model a pod.), ktorý definuje a popisuje (AS-IS a TO-BE) cieľový stav riešenia z pohľadu prevádzky a používania. Definuje koncept, infraštruktúru, technológiu, architektúru a základné procesné/dátové toky ako aj modulárne zloženie riešenia. Vizualizuje cieľové riešenie. Definuje spôsob splnenia požiadaviek na produkt v súlade so schváleným PRÍSTUPOM k PROJEKTU. Požiadavky na obsah a) Popis súčasného stavu AS-IS (procesu / workflowu) na strane prevádzkovateľa a užívateľa b) Popis cieľového stavu TO-BE (procesu / workflowu) na strane prevádzkovateľa a užívateľa c) Základný koncept cieľového riešenia d) Základný model HW architektúry a ICT infraštruktúry cieľového riešenia e) Základný dátový a transakčný model cieľového riešenia f) Základný transakčný a GUI model cieľového riešenia (WireFrame) a funkčný prototyp riešenia g) Koncept prevádzky a údržby cieľového riešenia h) Koncept používania cieľového riešenia a jeho vizualizácia - z pohľadu koncového používateľa (end-usera) Požiadavky na obsah a) Detailná architektúra finálneho produktu b) Zoznam modulov a komponentov finálneho produktu - ak relevantné c) Návrh obrazoviek finálneho produktu - ak relevantné d) Blokové a dátové modely finálneho produktu - ak relevantné |  |  | X | voliteľný
| PLÁN TESTOV | Dokument, resp. súbor dokumentov, ktorý definuje prístup k testovaniu všetkých komponentov a položiek vyplývajúcich z DETAILNÉHO NÁVRHU RIEŠENIA (DNR). Tento plán zahŕňa manažérske plánovanie (organizácia, časový priebeh, financovanie) ako aj technické plánovanie (typ testov, druhy testov, testovacie prostredie, testovacie dáta, testovacie scenáre, testovacie prípady). Požiadavky na obsah a) Účel testovania v rámci platného Plánu kvality b) Prístup (stratégia) k testovaniu v danom projekte c) Fázy (druhy) testov a testovania d) Typy testov e) Testovacie prostredie a testovacie dáta f) Testovacie scenáre a testovacie prípady g) Manažment chýb (defect management) h) Organizácia testov, požiadavky na testerov i) Časový priebeh testov j) Finančný plán testov k) Monitoring a reporting testov |  |  | X | voliteľný
| VÝVOJ, INTEGRÁCIA a MIGRÁCIA DÁT | Tento produkt (v pRRej iterácii pozostáva už aj z beta verzie) finálneho riešenia vytvoreného odladeného vo vývojovom prostredí ako aj sprievodnej technickej dokumentácie (v návrhu) – inštalačná príručka, prevádzková príručka, užívateľská príručka, seRRisná príručka a pod. V odôvodnených prípadoch môže byť súčasťou takejto dokumentácie aj Plán obnovy systému (Disaster Recovery Plan). Forma výstupu a) SW položky (zdrojový kód, runtime moduly) vo vývojovom prostredí b) BETA verzia riešenia (zdrojový kód, runtime moduly) vo vývojovom prostredí c) Dokumentácia k BETA verzii (pRRý návrh) Požiadavky na obsah a) Popis realizovaných prác (modulov, komponentov, prác) podľa technického charakteru finálneho produktu b) Konfiguračná databáza riešenia (finálneho produktu) c) Záznamy o jednotkových testoch |  |  |  | voliteľný | X
| OBSTARANIE HW OBSTARANIE SW OBSTARANIE SLUŽIEB (Cloud/...) OBSTARANIE OS | OBSTARANIE HW - tento produkt reprezentuje súbor služieb zameraných na popis HW komponentov a ICT infraštruktúry potrebnej na riadnu a plynulú prevádzku finálneho riešenia v praktických podmienkach. Forma výstupu a) HW komponenty b) PRRky ICT infraštruktúry c) Sprievodná technická dokumentácia (technická špecifikácia, kalkulácia, porovnanie) d) Sprievodná obchodná dokumentácia (objednávky, zmluvy, faktúry, dodacie listy, preberacie protokoly) Požiadavky na obsah a) Špecifikácia potrebných komponentov HW a ICT infraštruktúry b) Výber vhodných dodávateľov c) Objednanie, resp. zazmluvnenie d) Obchodné obstaranie (vlastný nákup) komponentov e) Dodanie, prevzatie, administratívne zdokumentovanie Spôsob preverenia a) Odborné posúdenie súladu s produktmi Popis produktu, Akceptačné kritériá a DETAILNÝ NÁVRH RIEŠENIA (DNR) Schválenie a) Dodací list - akceptácia b) Preberací protokol - QA pre špecifikáciu dodávky c) Schválenie preberacieho protokolu členmi Riadiacej rady |  |  |  | voliteľný
|  | OBSTARANIE SW / SLUŽIEB / OS - v tomto produkte je zahrnuté nadobudnutie komponentov potrebnej SW infraštruktúry a OS (komerčné produkty predávané na trhu) od štandardných dodávateľov (vendorov). Tieto komponenty sú integrálnou súčasťou finálneho riešenia, ktoré bude nasadené do produkčného prostredia. Forma výstupu a) SW infraštruktúra (štandardná) b) OS (operačné systémy) c) Sprievodná technická dokumentácia (technická špecifikácia, kalkulácia, porovnanie) d) Sprievodná obchodná dokumentácia (objednávky, zmluvy, faktúry, dodacie listy, preberacie protokoly) Požiadavky na obsah a) Špecifikácia potrebných komponentov SW infraštruktúry a OS b) Výber vhodných dodávateľov c) Objednanie, resp. zazmluvnenie d) Obchodné obstaranie (vlastný nákup) komponentov e) Dodanie, prevzatie, administratívne zdokumentovanie Spôsob preverenia a) Odborné posúdenie súladu s produktmi Popis produktu, Akceptačné kritériá a DETAILNÝ NÁVRH RIEŠEINA (DNR) Schválenie a) Dodací list - akceptácia b) Preberací protokol - QA pre špecifikáciu dodávky c) Schválenie preberacieho protokolu členmi Riadiacou rady |  |  |  | voliteľný
| DOKUMENTÁCIA | Súbor dokumentov nevyhnutných na riadnu prevádzku a používanie finálneho produktu v reálnych podmienkach (produkcia). Dokumenty popisujú všetky relevantné skutočnosti ako aj činnosti, ktoré sa budú vykonávať nezávisle dodávateľa ešte pred dokončením projektu. Forma výstupu Dokument v MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) alebo v kompatibilnom OpenSource formáte Požiadavky na obsah _POKYNY pre SERRIS a ÚDRŽBU _APLIKAČNÁ a POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA _INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA a POKYNY NA INŠTALÁCIU (úvodnú/opakovanú) - relevantné pre IT projekt _KONFIGURAČNÁ PRIRUČKA a POKYNY PRE DIAGNOSTIKU - relevantné pre IT projekt _INTEGRAČNÁ PRÍRUČKA - relevantné pre IT projekt _POKYN PRE OBNOVU v PRÍPADE VÝPADKU alebo HAVÁRIE (DRP / HAVARIJNÝ PLÁN) - relevantné pre IT projekt _BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT - relevantné pre IT projekt |  |  |  | voliteľný | X
| ŠKOLENIA | Súbor služieb poskytovaných zo strany dodávateľa - prevádzkovateľom a užívateľom finálneho produktu pred uvedením finálneho produktu do produkčnej prevádzky – školiace materiály ostávajú prevádzkovateľovi pre opakovanú potrebu zaškolenia v budúcnosti. Forma výstupu a) Dokument v MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) alebo v kompatibilnom OpenSource formáte b) Dokument v .pdf – osvedčenie, resp. záznam/potvrdenie o absolvovaní pre účastníkov Požiadavky na obsah a) Plánovanie školenia personálu (definovanie kvalifikačný profilov a požadovaných kompetencií personálu) b) Príprava školení (osnova školenia, školiace materiály) c) Vykonanie školenia (prezenčná listina, cvičné materiály, úlohy) d) Vyhodnotenie školenia (skúšobné testy) e) Ukončenie školenia (osvedčenia, potvrdenia, záznamy, správy) |  |  |  | voliteľný | X
| TESTOVANIE | FAT na strane dodávateľa: Tento produkt pokrýva všetky činnosti súvisiace s nasadením BETA verzie do testovacieho prostredia na strane dodávateľa, prípravu testovacích scenárov a testovacích dát ako aj vlastný výkon testov a ich vyhodnotenie a zaznamenanie. Forma výstupu a) BETA verzia v testovacom prostredí FAT pripravená na nasadenia do UAT prostredia (zdrojový kód, pripravená prevádzka) Požiadavky na obsah a) Plán a postup inštalácie BETA verzie do FAT testovacieho prostredia b) Príprava HW a ICT infraštruktúry c) Príprava SW infraštruktúry (OS, DB, LAN a pod.) d) Inštalácia BETA verzie vrátane migrácie dát a integrácie s ostatnými systémami e) Preskúšanie a vyhodnotenie pripravenosti na FAT testovanie Spôsob preverenia _FUNKČNÉ TESTOVANIE (FAT) - relevantné pre IT projekt |  |  |  | voliteľný | X
|  | KOMPLETNÉ aj so zákazníkom: Jedná sa o nemateriálny produkt – realizovanom na testovacom prostredí na strane prevádzkovateľa. Testy vykonajú testeri na strane prevádzkovateľa, tak, ako sú naplánované v platnom PLÁNE TESTOV. Produkt je úspešne realizovaný ak boli vykonané kompletne všetky testy špecifikované v Pláne testov a všetky testovacie prípady (Test Cases, Test Scenarios, USe Cases) boli vykonané bez kritických chýb (A) a zistení. Forma výstupu a) Odladená beta verzia finálneho produktu pripravená na nasadenie do produkcie (zdrojový kód, runtime) b) Dokumentácia ku všetkým verziám c) Záznam kvality (Protokol UAT) bez kritických chýb (A) a zistení Požiadavky na obsah a) Príprava testovacieho prostredia UAT b) Príprava testov, testovacích prípadov, testerov a testovacích dát c) Dodanie a inštalácia HW a ICT infraštruktúry pre testovanie UAT (a ostatné druhy testov) d) Dodanie a inštalácia SW pre testovanie UAT (OS, DB, LAN a pod.) e) Vykonávanie testov UAT podľa Plánu testov f) Zaznamenávanie výsledkov, chýb a odlaďovanie beta verzie g) Priebežný monitoring a vyhodnocovanie testovania UAT (a ostatných druhov testov) h) Ukončenie testovania UAT a spracovanie Záznamu kvality (Protokol UAT) Spôsob preverenia - kompletné testovanie v súlade s Plánom testov _SYSTÉMOVÉ a INTEGRAČNÉ TESTOVANIE (SIT) - relevantné pre IT projekt _BEZPEČNOSTNÉ TESTOVANIE (SW / HW / KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ) - relevantné pre IT projekt _POUŽÍVATEĽSKÉ TESTY FUNKČNÉHO POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA (UX / UI) - relevantné pre IT projekt _UŽÍVATEĽSKÉ a AKCEPTAČNÉ TESTOVANIE (UAT) - relevantné pre IT projekt |  |  |  | voliteľný | X
| NASADENIE DO PRODUKCIE (ODOVZDANIE do jednotlivých prostredí, AKCEPTÁCIA) | NASADENIE - tento (nemateriálny) produkt predstavuje celú sústavu činností a služieb vedúcich k inštalácii všetkýcgh verzií (SW) riešenia - po ukončených FAT testoch do prostredia prevádzkovateľa v režime, ktorý umožňuje vykonanie UAT testov v súlade s Plánom testov. Forma výstupu BETA verzia v testovacom prostredí UAT _HW infraštruktúra _SW infraštruktúra (OS, DB, LAN a pod.) _BETA verzia v testovacom prostredí FAT pripravená na nasadenia do UAT prostredia (runtime/zdrojový kód) Požiadavky na obsah a) Plán a postup inštalácie BETA verzie do UAT prostredia b) Príprava HW a ICT infraštruktúry c) Príprava SW infraštruktúry (OS, DB, LAN a pod.) d) Inštalácia BETA verzie vrátane migrácie dát a integrácie s ostatnými systémami e) Preskúšanie a vyhodnotenie pripravenosti na UAT testovanie Spôsob preverenia a) Preskúmanie Schválenie a) Záznam kvality o pripravenosti na UAT testovanie - potvrdený testerom a Manažérom QA |  |  |  | voliteľný |  | X
|  | ODOVZDANIE - súbor činností zahŕňajúcich prípravu reálneho prevádzkového prostredia, dodanie inštaláciu médií, vlastnú inštaláciu a sprístupnenie celého riešenia prevádzkovateľom a používateľom. Súčasťou je aj formálne administratívne protokolárne odovzdanie všetkých produktov prevádzkovateľovi. Požiadavky na obsah a) Príprava produkčného prostredia (HW, SW, infraštruktúra, dáta, personál) b) Zmluvná a administratívna príprava produkčného prostredia (procesy, SLA, dokumentácia) c) Inštalácia riešenia do produkčného prostredia d) Sprístupnenie riešenia v produkčnom prostredí vybraným používateľom Spôsob preverenia a) Odborné posúdenie súladu s produktmi Popis produktu a Akceptačné kritériá b) Odborné posúdenie voči produktu ZÁMER PROJEKTU / ZADANIE PROJEKTU a DETAILNÝ NÁVRH RIEŠENIA (DNR) Schválenie a) Záznam kvality QA b) Schválenie dokumentu (podpis na titulnej strane) odbornými pracovníkmi objednávateľa / zákazníka (architekt) c) Schválenie dokumentu (podpis na titulnej strane) členmi Riadiacej rady (RR) |  |  |  | voliteľný |  | X
|  | AKCEPTÁCIA - tento špecializovaný produkt pokrýva skupinu činností a služieb, ktoré nasledujú po úspešnej inštalácii finálneho riešenia v IT infraštruktúre prevádzkovateľa: _funkčné predvedenie a preskúšanie riešenia v produkčnom prostredí, _krátkodobé pozorovanie (1-3 mesiace - post_implementačná etapa) a _vyhodnocovanie prevádzky v monitorovacom režime za účelom doladenia funkcionalít a komunikačných kanálov. Akceptácia riešenia (finálneho produktu) vyžaduje nielen doloženie všetkých vlastností a splnenie požiadaviek (CHECKLIST) voči platnému ZADANIU PROJEKTU a návrhu riešenia (Popis produktu, Akceptačné kritériá) ale aj formálne potvrdenie prevzatia riešenia a všetkých produktov cieľovým užívateľom. Požiadavky na obsah a) Preskúšanie (predvedenie) funkčnosti a správnosti riešenia v produkčnom prostredí b) Krátkodobý monitoring funkčnosti a správnosti riešenia v produkčnom prostredí c) Vyhodnotenie inštalácie, preskúšania a monitoringu riešenia v produkčnom prostredí d) Materiálne odovzdanie riešenia (inštalačné médiá, média so zdrojovým kódom, dokumentácia) e) Administratívne odovzdanie a finálna akceptácia riešenia (Akceptačný protokol) Spôsob preverenia a) Odborné posúdenie súladu s produktmi Popis produktu a Akceptačné kritériá b) Odborné posúdenie voči produktu ZÁMER PROJEKTU / ZADANIE PROJEKTU a DETAILNÝ NÁVRH RIEŠENIA (DNR) Schválenie a) Záznam kvality QA b) Schválenie dokumentu (podpis na titulnej strane) autormi c) Schválenie dokumentu (podpis na titulnej strane) odbornými pracovníkmi objednávateľa / zákazníka (architekt) d) Schválenie dokumentu (podpis na titulnej strane) členmi Riadiacej rady (RR) |  |  |  | voliteľný |  | X

## PRILOHA_c4_AKTIVITY a RACI
< SPäŤ
PRILOHA č.4
zákazník si upraví limity podľa svojich interných pravidiel
RACI - RÁMCOVÝ PREHĽAD ZAPOJENÝCH ROLÍ a ZODPOVEDNOSTÍ za VYTVÁRANIE OBSAHU a VÝSTUPOV v PROJEKTOVOM TÍME pre PROJEKTY KATEGÓRIE A a B
| ID | VYTVÁRANIE OBSAHU a DOKUMENTAČNÝCH VÝSTUPOV | BIZNIS VLASTNÍK |  | KĽÚČOVÝ KONCOVÝ POUŹIVATEĽ - end user - | IT ANALYTIK _pod-rola: SW špecialista _pod-rola: HW / Cloud špecialista _pod-rola: DÁTOVÝ špecialista _pod-rola: SYSTÉMOVÝ špecialista _pod-rola: SIEŤOVÝ špecialista _pod-rola: INFRAŠTRUKTÚRNY špecialista _pod-rola: PLATFORMOVÝ špecialista _pod-rola: DATABÁZOVÝ špecialista _pod-rola: INTEGRAČNÝ špecialista | IT ARCHITEKT _pod-rola: APLIKAČNÝ architekt _pod-rola: TECHNOLOGICKÝ architekt _pod-rola: SIEŤOVÝ architekt | MANAŽÉR KYBERNETICKEJ a INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI _pod-rola: špecialista pre IT bezpečnosť | INÁ ŠPECIFICKÁ ROLA: _pod-rola: IT PROGRAMÁTOR _pod-rola: TESTER _pod-rola: MANAŽÉR IT PREVÁDZKY _pod-rola: UX/UI dizajnér _pod-rola: ŠKOLITEL _pod-rola: FINANČNÝ MANAŽÉR _pod-rola: Špecialista na VO _pod-rola: Špecialista na LEG. a PRÁVO | MANAŽÉR RIADENIA KVALITY - QA _pod-rola: Špecilista pre IT dohľad a audit | PROJEKTOVÝ MANAŽÉR zákazníka / objednávateľa | PROJEKTOVÝ MANAŽÉR (dodávateľa) a PROJEKTOVÝ TÍM na strane DODÁVATEĽA | KATEGÓRIA PROJEKTU |  | ZODPOVEDNÝ ZA VYTVORENIE a DODANIE OBSAHU - pre detail pozri RACI - |  | CHECKLIST VYTVORENÉ ? DODANÉ ? - ÁNO - - NIE - - N/A -
|  |  | STAKHOLDER ČLEN VEDENIA ČLEN RIADIACEJ RADY - ZASTUPUJÚCI ZÁUJMY BIZNIS VLSTNÍKA | BIZNIS VLASTNÍK - VECNÝ GARANT - PRODUKTOVÝ MANAŽÉR _pod-rola: VLASTNÍK PRODUKTU _pod-rola: VLASTNÍK PROCESOV _pod-rola: VLASTNÍK DÁT | [8 empty] | JEDNODUCHÝ ŠTANDARDNÝ PROJEKT < 256.000 | KOMPLEXNÝ PROJEKT 256.000 < | OBJEDNÁVATEĽ - ODBERATEĽ - - ZÁKAZNÍK - | DODÁVATEĽ - INTERNÝ - - EXTERNÝ -
Produkty v PRÍPRAVNEJ FÁZE
| 1 | RÁMEC PROJEKTU (Project Brief) _Rámcový - CBA / TCO / ROZPOČET _Rámcový - HARMONOGRAM / PLÁN _Rámcový - ZOZNAM / REGISTER RIZÍK, ZÁVISLOSTÍ a PRÍLEŽITOSTÍ | A zodpovedný za CIELE zodpovedný za ROZPOČET zodpovedný za KPI - UKAZOVATELE | A zodpovedný za OBSAH | C | [7 empty] | voliteľné | B | X |  | NIE
ROZHODNUTIE - GO / NOT GO - ŠTATUTÁR / PROJEKTOVÁ KOMISIA / RIADIACI VÝBOR
Produkty v INICIAČNEJ FÁZE
| 1 | ZADANIE PROJEKTU / ZMENOVÁ POŽIADAVKA = OBJ _Príloha 1: KATALÓG POŽIADAVIEK (funkčné / nefunkčné / technické) a CBA / TCO / ROZPOČET _Príloha 2: ZOZNAM / REGISTER RIZÍK, ZÁVISLOSTÍ a PRÍLEŽITOSTÍ _Príloha 3: MERATEĽNÉ UKAZOVATELE / KPI | A zodpovedný za CIELE zodpovedný za ROZPOČET zodpovedný za KPI - UKAZOVATELE | A zodpovedný za OBSAH - ZADANIA PROJEKTU - - ZMENOVEJ POŽIADAVKY - | C | C | C | I | I | C | R | C - pre ZMENOVÚ POŽIADAVKU (CR) - - ak je uzatvorená zmluva (ZoD / SLA) - ANALÝZA a NACENENIE - CR | A | B | X |  | NIE
| 2 | PRÍSTUP k PROJEKTU | C | C | C | A | C | C | I | C | R |  | voliteľné | B | X |  | NIE
| 3 | VYTVORENIE: _návrhu SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV (SP) – najmä OPISU PREDMETU ZÁKAZKY DIELA (OPZ) a AKCEPTAČNÝCH KRITÉRIÍ _návrhu RÁMCOVEJ ZMLUVY (RZ) alebo _návrhu ZMLUVY O DIELO (ZoD) alebo _návrhu ZMLUVY O PREVÁDZKE (SLA) alebo _návrhu inej zmluvy | A | A zodpovedný za OBSAH - ZADANIA PROJEKTU - - ZMENOVEJ POŽIADAVKY - | C | C | C | C | C | C | R |  | A | B | X |  | NIE
ROZHODNUTIE - GO / NOT GO - BIZNIS VLATNÍK / RIADIACI VÝBOR ODSÚHLASENIE (FYZICKÝ PODPIS) OBSAHU SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV, KTORE VSTUPUJÚ do VO | bar: C to R
| 4 | POČAS VO - ZAPRACOVANIE PRIPOMIENOK do SÚTAŽNÝCH PODKLADOV počas procesu prípravy VO | C: A; C: A; I: C; C: C; R: R |  | voliteľné | B | X |  | NIE
| 5 | PO VO - kontrola (úplnosti) VÍŤAZNEJ PONUKY _kontrola súladu medzi ZADANÍM a ZMLUVOU O DIELO (ZoD) - PRED PODPISOM ZMLUVY | C: A; C: A; I: C; C: C; R: R |  | voliteľné | B | X |  | NIE
ROZHODNUTIE - GO / NOT GO - RIADIACI VÝBOR | bar: C to R
ROZHODNUTIE - PODPIS ZMLUVY a ZVEREJNENIE V CRZ | bar: C to R
Produkty v REALIZAČNEJ FÁZE
| 1 | PROJEKTOVÝ INICIÁLNY DOKUMENT (PID) _súčasťou výstupu PID sú aj AKCEPTAČNÉ KRITÉRIÁ _súčasťou výstupu PID je aj DETAILNÝ HARMONOGRAM / PLÁN | A | A | C | I | I | I | I | C | R relevantný % podiel | R relevantný % podiel | A | B | X relevantný % podiel | X relevantný % podiel | NIE
| 2 | DETAILNÝ NÁVRH RIEŠENIA (DNR) _súčasťou výstupu DNR je FUNKČNÝ PROTOTYP - vykonanie PREHLIADKY PRODUKTU | A | A | C | C | C | C | C | C | R | R | A | B |  | X | NIE
| 3 | PLÁN TESTOV | I | C | C | C | I | I | C | C | R | R | voliteľné | B |  | X | NIE
| 4 | VÝVOJ, INTEGRÁCIA a MIGRÁCIA DÁT - relevantné pre IT projekt | I | C | C | C | C | C | C | C | R | R | voliteľné | B |  | X | NIE
| 5 | TESTOVANIE _FUNKČNÉ TESTOVANIE (FAT) - relevantné pre IT projekt _SYSTÉMOVÉ a INTEGRAČNÉ TESTOVANIE (SIT) - relevantné pre IT projekt _VÝKONNOSTNÉ a ZÁŤAŽOVÉ TESTOVANIE - relevantné pre IT projekt _BEZPEČNOSTNÉ TESTOVANIE (SW / HW / KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ) - relevantné pre IT projekt _POUŽÍVATEĽSKÉ TESTY FUNKČNÉHO POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA (UX / UI) - relevantné pre IT projekt _UŽÍVATEĽSKÉ a AKCEPTAČNÉ TESTOVANIE (UAT) - relevantné pre IT projekt | A | A | C | C | I | C | C | C | R | R | A | B |  | X | NIE
| 6 | ŠKOLENIE PERSONÁLU | C | C | A | C / I | I | I | C | C | R | R | A | B | voliteľné | X | NIE
| 7 | DOKUMENTÁCIA _POKYNY pre SERVIS a ÚDRŽBU _APLIKAČNÁ a POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA _INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA a POKYNY NA INŠTALÁCIU (úvodnú/opakovanú) - relevantné pre IT projekt _KONFIGURAČNÁ PRIRUČKA a POKYNY PRE DIAGNOSTIKU - relevantné pre IT projekt _INTEGRAČNÁ PRÍRUČKA - relevantné pre IT projekt _POKYN PRE OBNOVU v PRÍPADE VÝPADKU alebo HAVÁRIE (DRP / HAVARIJNÝ PLÁN) - relevantné pre IT projekt _BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT - relevantné pre IT projekt | I | I | C | C | C / I | C / I | A | C | R | R | voliteľné | B |  | X | NIE
| 8 | ODOVZDANIE, AKCEPTÁCIA a NASADENIE DO PRODUKCIE _PILOTNÁ PREVÁDZKA | A | A | C | C | C / I | C | I | C | R | R | A | B |  | X | NIE
| 9 | OBSTARANIE (HW) technických prostriedkov - relevantné pre IT projekt OBSTARANIE (SW) programových prostriedkov a Služieb (OS) - relevantné pre IT projekt | I | I | C | C | A | C | C | C | R relevantný % podiel | R relevantný % podiel | voliteľné | B | X relevantný % podiel | X relevantný % podiel | NIE
ROZHODNUTIE - GO / NOT GO - RIADIACI VÝBOR | bar: A C I A to R R R R
|  | ROZHODNUTIE - PROCES VO + PODPIS ZMLUVY a ZVEREJNENIE V CRZ - Zmluva o podpore a prevádzke (SLA) | A | A | C | C | C | C | C |  | R
Produkty v UKONČOVACEJ FÁZE
| 1 | MANAŽÉRSKE SPRÁVY a ODPORÚČANIA _PLÁN KONTROLY PO ODOVZDANÍ PROJEKTU a ODPORŮČANIE NADVäZNÝCH KROKOV _SPRÁVA o ZÍSKANÝCH POZNATKOCH / POUČENIA _SPRÁVA o UKONČENÍ PROJEKTU | [10 empty] | voliteľné | B |  | X | NIE | bar: A C I A to C A C C; R R R R to R R R R
ROZHODNUTIE - GO / NOT GO - RIADIACI VýBOR
PRIEBEŽNE výstupy - počas celého projektu
| 1 | HARMONOGRAM / PLÁN ETAPY / PLÁN FÁZY | C | C | C | C | I | I | I | C | R | R | voliteľné | B | voliteľné | X | NIE
| 2 | MANAŽÉRSKE REPORTY, REGISTRE, ZOZNAMY a POŽIADAVKY - priebežné _ZÁPIS z RIADIACEJ RADY/ ZÁPIS zo STRETNUTIA _SPRÁVA o STAVE PROJEKTU - STATUS REPORT / PROGRES REPORT _ZOZNAM / REGISTER RIZÍK, ZÁVISLOSTÍ a PRÍLEŽITOSTÍ _ZOZNAM / REGISTER ÚLOH (TODO/TASK LIST) - ZOZNAM OTVORENÝCH OTÁZOK _ZOZNAM / REGISTER LICENCIÍ a ZDROJOVÝCH KÓDOV - relevantné pre IT projekt _ZOZNAM / REGISTER ZMIEN - ZMENOVÁ POŽIADAVKA (CR) _AKTUALIZÁCIE CBA a TCO / ROZPOČET | C | C | C | C | C | C | C | C | R relevantný % podiel | R relevantný % podiel | A | B | X relevantný % podiel | X relevantný % podiel | NIE
| 3 | AKCEPTAČNÝ PROTOKOL | A | A | C | C | I | C | C | C | R | R | A | B | X |  | NIE
|  |  | RACI | R - RESPONSIBLE | zodpovedný - za dodanie obsahu (len 1x)
|  |  |  | A - ACCOUNTABLE | odvolateľný - za nedodanie výstupu / schvaľovateľ výstupu (len 1x)
|  |  | A: C - CONSULTED; C: konzultovaný - pri tvorbe výstupu |  |  |  |  | STATUS
|  |  | A: I - INFORMED; C: informovaný - o výstupe |  |  |  |  | ÁNO
NIE
N/A

## PRILOHA_c5_PROCESY a VYSTUPY
< SPäŤ
PRILOHA č.5 - PROCES ORIENTOVANÝ na VÝSTUPY
[9 empty] | REALIZAČNÁ FÁZA |  |  | REALIZAČNÁ FÁZA |  |  | REALIZAČNÁ FÁZA
|  | PRÍPRAVANÁ FÁZA |  |  |  | INICIAČNÁ FÁZA |  |  | ETAPA: ANALÝZA a DIZAJN |  |  | ETAPA: IMPLEMENTÁCIA a TESTOVANIE |  |  | ETAPA: NASADENIE a POST-IMPLMENTAČNÁ PODPORA |  |  | UKONČOVACIA FÁZA
STATUS
ÁNO
NIE
N/A
REALIZAČNÁ FÁZA (E.2) - CHECKLIST AKTIVÍT a VÝSTUPOV:
[5 empty] | STATUS |  |  | STATUS |  |  |  | A. časť AKTIVITY a RIADENIE: |  | STATUS
[5 empty] | ÁNO |  |  | ÁNO |  |  | STATUS | A.4.1. Spustená realizácia IMPLEMENTÁCIE a VÝVOJA PRODUKTU |  | NIE
[5 empty] | NIE |  |  | NIE |  |  | ÁNO | A.4.2. Zrealizované vytvorenie INTEGRÁCII a MIGRÁCII DÁT |  | NIE
[5 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | NIE | A.4.3. Zrealizované TESTOVANIE PRODUKTU |  | NIE
|  | PRÍPRAVNÁ FÁZA - CHECKLIST AKTIVÍT a VÝSTUPOV: |  |  |  | INICIAČNÁ FÁZA - CHECKLIST AKTIVÍT a VÝSTUPOV: |  |  |  |  | N/A | FUNKČNÉ TESTOVANIE (FAT) - na PROD prostredí |  | NIE
|  | A. časť AKTIVITY a RIADENIE: |  |  | STATUS | A. časť AKTIVITY a RIADENIE: |  | STATUS | REALIZAČNÁ FÁZA (E.1) - CHECKLIST AKTIVÍT a VÝSTUPOV: |  |  | SYSTÉMOVÉ a INTEGRAČNÉ TESTOVANIE (SIT) - na TEST prostredí |  | NIE
|  | A.1.1. - Identifikovaný BIZNIS VLASTNÍK |  |  | NIE | A.2.1.. Potvrdený BIZNIS VLASTNÍK |  | NIE | A. časť AKTIVITY a RIADENIE: |  | STATUS | BEZPEČNOSTNÉ TESTOVANIE (SW / HW / KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ) - na TEST/PROD prostredí |  | NIE | [5 empty] | STATUS
|  | A.1.2. - Poverená OSOBA VYPRACOVANÍM ZÁMERU PROJEKTU |  |  | NIE | A.2.2. Potvrdená OSOBA VYPRACOVANÍM ZADANIA PROJEKTU / ZMENOVEJ POŽIADAVKY |  | NIE | A.3.1. Zrealizovaný KICK OFF meeting (dod. + odb.) - definované CIELE, POSTUP, TÍM, KOMUNIKÁCIA a REPORTING |  | NIE | POUŽÍVATEĽSKÉ TESTY FUNKČNÉHO POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA (UX / UI) - na TEST/PROD prostredí |  | NIE | [5 empty] | ÁNO
|  | A.1.3. - Určený SPONZOR PROJEKTU |  |  | NIE | A.2.3. Identifikovaní ČLENOVIA PROJEKTOVÉHO TÍMU |  | NIE | A.3.2. Dohodnuté PRAVIDLÁ RIADENIA a vytvorený PROJEKTOVÝ INICIÁLNY DOKUMENT (PID) |  | NIE | UŽÍVATEĽSKÉ a AKCEPTAČNÉ TESTOVANIE (UAT) - na TEST prostredí |  | NIE |  |  | STATUS |  |  | NIE
|  | A.1.4. - Zabezpečené konzultácie k ATRIBÚTOM RÁMCA s RELEVANTNÝMI ROLAMI |  |  | NIE | A.2.4. Určený SPONZOR PROJEKTU |  | NIE | súčasťou výstupu PID sú aj nastavené AKCEPTAČNÉ KRITÉRIÁ |  | NIE | A.4.4. Zrealizované ŠKOLENIE PERSONÁLU |  | NIE |  |  | ÁNO |  |  | N/A
|  | VECNÝ GARANT - BIZNIS VLASTNÍK |  | podľa RACI | NIE | A.2.5. Určení členovia RIADIACEHO VÝBORU |  | NIE | súčasťou výstupu PID je aj vzájomne dohodnutý DETAILNÝ HARMONOGRAM / PLÁN FÁZY - ETAPY - TESTOV |  | NIE | A.4.5. Zabezpečené konzultácie a vstupy k VÝVOJU a TESTOVANIU PRODUKTU s RELEVANTNÝMI ROLAMI |  | NIE |  |  | NIE | UKONČOVACIA FÁZA - CHECKLIST AKTIVÍT a VÝSTUPOV:
|  | KONCOVÝ KĽUČOVÝ POUŽIVATEĽ - END USER |  | podľa RACI | NIE | A.2.6. Zabezpečené konzultácie a vstupy k ATRIBÚTOM ZADANIA s RELEVANTNÝMI ROLAMI |  | NIE | A.3.3. Navrhnuté TO-BE riešenie na dosiahnutie KPI a vytvorený DETAILNÝ NÁVRH RIEŠENIA (DNR) / CR - change request |  | NIE | PM - zákazníka / odberateľa | podľa RACI | NIE |  |  | N/A | A. časť AKTIVITY a RIADENIE: |  | STATUS
|  | B. časť DOKUMENTAČNÉ VÝSTUPY |  |  |  | VECNÝ GARANT - BIZNIS VLASTNÍK | podľa RACI | NIE | súčasťou výstupu DNR je aj vytvorenie a prezentácia FUNKČNÉHO PROTOTYPU / PREHLIADKA PRODUKTU |  | NIE | PM - dodávateľa | podľa RACI | NIE | REALIZAČNÁ FÁZA (E.3) - CHECKLIST AKTIVÍT a VÝSTUPOV: |  |  | A.6.1. Zrealizovaný prechod a odovzdanie do PREVÁDZKY a POUŽÍVANIA - podporené SLA / ZMLUVOU o PODPORE |  | NIE
|  | B.1.1 - RÁMEC PROJEKTU |  |  | NIE | KONCOVÝ KĽUČOVÝ POUŽIVATEĽ - END USER | podľa RACI | NIE | A.3.4. Zabezpečené konzultácie a vstupy k ATRIBÚTOM NÁVRHU RIEŠENIA s RELEVANTNÝMI ROLAMI |  | NIE | VECNÝ GARANT - BIZNIS VLASTNÍK | podľa RACI | NIE | A. časť AKTIVITY a RIADENIE: |  | STATUS | A.6.2. Vyhodnotené dosiahnutie / naplnenie CIEĽOV a MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV (KPI) |  | NIE
|  | príloha - Rámcová CBA / TCO / ROZPOČET |  |  | NIE | IT ANALYTIK (SW, HW, Dáta, Systém, Cloud, ... ) | podľa RACI | NIE | PM - zákazníka / odberateľa | podľa RACI | NIE | KONCOVÝ KĽUČOVÝ POUŽIVATEĽ - END USER | podľa RACI | NIE | A.5.1. Zrealizované PILOTNÉ VYSKÚŠANIE (odporúča sa / voliteľná aktivita) |  | NIE | A.6.3. Zaradenie do majetku a začatie používania |  | NIE
|  | príloha - Rámcový HARMONOGRAM / PLÁN |  |  | NIE | IT ARCHITEKT (Aplikačný, Technologický, Sieťový) | podľa RACI | NIE | PM - dodávateľa | podľa RACI | NIE | IT ANALYTIK (SW, HW, Dáta, Systém, Cloud, ...) | podľa RACI | NIE | A.5.2. Zrealizované kompletné NASADENIE do PRODUKCIE |  | NIE | A.6.4. Zabezpečené konzultácie a vstupy k VÝVOJU a TESTOVANIU PRODUKTU s RELEVANTNÝMI ROLAMI |  | NIE
|  | príloha - Rámcový ZOZNAM / REGISTER RIZÍK, ZÁVISLOSTÍ a PRÍLEŽITOSTÍ |  |  | NIE | IT KYBERNETICKÁ a INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ | podľa RACI | NIE | VECNÝ GARANT - BIZNIS VLASTNÍK | podľa RACI | NIE | IT ARCHITEKT (Aplikačný, Technologický, Sieťový) | podľa RACI | NIE | A.5.3. Vytvorená Metodika a pravidlá pre L1 - L2 - L3/L4 podporu |  | NIE | PM - zákazníka / odberateľa | podľa RACI | NIE
|  | C. časť ROZHODNUTIE PRIORITIZAČNEJ KOMISIE |  |  |  | IT PREVÁDZKA | podľa RACI | NIE | KONCOVÝ KĽUČOVÝ POUŽIVATEĽ - END USER | podľa RACI | NIE | IT KYBERNETICKÁ a INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ | podľa RACI | NIE | A.5.4. Dodávateľom zrealizovaná POST-IMPLEMENTAČNÁ PODPORA (napr. 3 mesiace od nasadenia - "fine tuning" riešenia) |  | NIE | PM - dodávateľa | podľa RACI | NIE
|  | C.1.1. - schválený RÁMEC PROJEKTU a alokácie osôby participujúce na aktivitách |  |  | NIE | QA MANAŽER - obsahová / vecná kontrola kvality pripravených dokumentačných výstupov | podľa RACI | NIE | IT ANALYTIK (SW, HW, Dáta, Systém, Cloud, ...) | podľa RACI | NIE | IT PREVÁDZKA | podľa RACI | NIE | A.5.5. Zabezpečené konzultácie a vstupy k VÝVOJU a TESTOVANIU PRODUKTU s RELEVANTNÝMI ROLAMI |  | NIE | VECNÝ GARANT - BIZNIS VLASTNÍK | podľa RACI | NIE
[6 empty] | INÁ ŠPECIFICKÁ ROLA - špecialista na VO, špecialista na PRÁVO a LEGISLATÍVU, ... | podľa RACI | NIE | IT ARCHITEKT (Aplikačný, Technologický, Sieťový) | podľa RACI | NIE | INÁ ŠPECIFICKÁ ROLA - Programátor, Tester, UX/UI špecialista, ... | podľa RACI | NIE | PM - zákazníka / odberateľa | podľa RACI | NIE | KONCOVÝ KĽUČOVÝ POUŽIVATEĽ - END USER | podľa RACI | NIE
[6 empty] | B. časť DOKUMENTAČNÉ VÝSTUPY |  |  | IT KYBERNETICKÁ a INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ | podľa RACI | NIE | QA MANAŽER - obsahová / vecná kontrola kvality priprapavených dokumentačných výstupov | podľa RACI | NIE | PM - dodávateľa | podľa RACI | NIE | IT ANALYTIK (SW, HW, Dáta, Systém, Cloud, ...) | podľa RACI | NIE
|  | Nástroje pre vytvorenie vizualizácie procesu / vytvorenie prototypu |  |  |  | B.2.1. ZADANIE PROJEKTU a špecifikácia požiadaviek |  | NIE | IT PREVÁDZKA | podľa RACI | NIE | B. časť DOKUMENTAČNÉ VÝSTUPY |  |  | VECNÝ GARANT - BIZNIS VLASTNÍK | podľa RACI | NIE | IT ARCHITEKT (Aplikačný, Technologický, Sieťový) | podľa RACI | NIE
|  | DRAW.IO | https://drawio-app.com |  |  | príloha - KATALÓG POŽIADAVIEK (funkčné / nefunkčné / technické) a CBA / TCO / ROZPOČET |  | NIE | INÁ ŠPECIFICKÁ ROLA - Programátor, Tester, UX/UI špecialista, ... | podľa RACI | NIE | B.4.1. ŠPECIALIZOVANÁ DOKUMENTÁCIA |  | NIE | KONCOVÝ KĽUČOVÝ POUŽIVATEĽ - END USER | podľa RACI | NIE | IT KYBERNETICKÁ a INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ | podľa RACI | NIE
|  | FIGMA | https://figma.com |  |  | príloha - HARMONOGRAM / PLÁN |  | NIE | QA MANAŽER - obsahová / vecná kontrola kvality priprapavených dokumentačných výstupov | podľa RACI | NIE | POKYNY pre SERRIS a ÚDRŽBU |  | NIE | IT ANALYTIK (SW, HW, Dáta, Systém, Cloud, ...) | podľa RACI | NIE | IT PREVÁDZKA | podľa RACI | NIE
|  | INVISION | https://invisionapp.com |  |  | príloha - ZOZNAM / REGISTER RIZÍK, ZÁVISLOSTÍ a PRÍLEŽITOSTÍ |  | NIE | B. časť DOKUMENTAČNÉ VÝSTUPY |  |  | APLIKAČNÁ a POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA |  | NIE | IT ARCHITEKT (Aplikačný, Technologický, Sieťový) | podľa RACI | NIE | INÁ ŠPECIFICKÁ ROLA - Programátor, Tester, UX/UI špecialista, ... | podľa RACI | NIE
|  | MIRO | https://miro.com/app/dashboard/ |  |  | príloha - MERATEĽNÉ UKAZOVATELE (KPI) |  | NIE | B.3.1. PROJEKTOVÝ INICIÁLNY DOKUMENT (PID) |  | NIE | INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA a POKYNY NA INŠTALÁCIU (úvodnú / opakovanú) |  | NIE | IT KYBERNETICKÁ a INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ | podľa RACI | NIE | QA MANAŽER - obsahová / vecná kontrola kvality priprapavených dokumentačných výstupov | podľa RACI | NIE
|  | FLOWOW:MIRO | https://miro.com/pageflow.com/miro/ |  |  | B.2.2. PRÍSTUP k PROJEKTU - štandardy a technické požiadavky na riešenie / výber SPôSOBU IMPLEMENTÁCIE |  | NIE | príloha - AKCEPTAČNÉ KRITÉRIÁ |  | NIE | KONFIGURAČNÁ PRIRUČKA a POKYNY PRE DIAGNOSTIKU |  | NIE | IT PREVÁDZKA | podľa RACI | NIE | B. časť DOKUMENTAČNÉ VÝSTUPY
[6 empty] | B.2.3. ZÁZNAM KVALITY - zrealizovaná obsahová kontrola QA |  | NIE | príloha - DETAILNÝ HARMONOGRAM / PLÁN FÁZY - ETAPY - TESTOV |  | NIE | INTEGRAČNÁ PRÍRUČKA |  | NIE | INÁ ŠPECIFICKÁ ROLA - Programátor, Tester, UX/UI špecialista, ... | podľa RACI | NIE | B.6.1. ZÁZNAM KVALITY - zrealizovaná obsahová kontrola QA |  | NIE
[6 empty] | Ak PROCES VO, tak vypracované a odsúhlasené: |  |  | príloha - ZOZNAM / REGISTER RIZÍK, ZÁVISLOSTÍ a PRÍLEŽITOSTÍ |  | NIE | POKYN PRE OBNOVU v PRÍPADE VÝPADKU alebo HAVÁRIE (DRP / HAVARIJNÝ PLÁN) |  | NIE | QA MANAŽER - obsahová / vecná kontrola kvality priprapavených dokumentačných výstupov | podľa RACI | NIE | B.6.2. AKCEPTAČNÝ PROTOKOL |  | NIE
[6 empty] | B.2.4. navrhnuté a odsúhlasené SÚŤAŽNÉ PODKLADY (SP) – najmä OPIS PREDMETU ZÁKAZKY DIELA (OPZ) a AKCEPTAČNÉ KRITÉRIÁ |  | NIE | B.3.2. DETAILNÝ NÁVRH RIEŠENIA (DNR) |  | NIE | B.4.2. ZÁZNAM KVALITY - zrealizovaná obsahová kontrola QA |  | NIE | B. časť DOKUMENTAČNÉ VÝSTUPY |  |  | B.6.3. PRIEBEŽNE VYTVÁRANÉ DOKUMENTY - Zoznamy, Registre, Zápisy, Reporty, ... |  | NIE
[6 empty] | navrhnutá a odsúhlasená RÁMCOVÁ ZMLUVA (RZ) alebo |  | NIE | príloha - FUNKČNÝ PROTOTYP / PREHLIADKA PRODUKTU |  | NIE | B.4.3. AKCEPTAČNÝ PROTOKOL |  | NIE | B.5.1. ZÁZNAM KVALITY - zrealizovaná obsahová kontrola QA |  | NIE | B.6.4. PLÁN KONTROLY PO NASADENÍ - ODPORÚČANIE NADVäZNÝCH KROKOV |  | NIE
[6 empty] | navrhnutá a odsúhlasená ZMLUVA o DIELO (ZoD) alebo |  | NIE | B.3.3. ZÁZNAM KVALITY - zrealizovaná obsahová kontrola QA |  | NIE | B.4.4. PRIEBEŽNE VYTVÁRANÉ DOKUMENTY - Zoznamy, Registre, Zápisy, Reporty, ... |  | NIE | B.5.2. AKCEPTAČNÝ PROTOKOL |  | NIE | B.6.5. SPRÁVA o ZÍSKANÝCH POZNATKOCH - POUČENIA |  | NIE
[6 empty] | navrhnutá a odsúhlasená ZMLUVA o PREVÁDZKE (SLA) alebo iná zmluva |  | NIE | B.3.4. PRIEBEŽNE VYTVÁRANÉ DOKUMENTY - Zoznamy, Registre, Zápisy, Reporty, ... |  | NIE | C. časť ROZHODNUTIE RIADIACEJ RADY (RRP) |  |  | B.5.3. PRIEBEŽNE VYTVÁRANÉ DOKUMENTY - Zoznamy, Registre, Zápisy, Reporty, ... |  | NIE | B.6.6. SPRÁVA o UKONČENÍ PROJEKTU |  | NIE
[6 empty] | B.2.5. Zrealizovaná VECNÁ / OBSAHOVÁ kontrola kvality dokumentácie - QA MNG. / iný PM / iná RELEVANTNÁ ROLA (podľa RACI) |  | NIE | C. časť RIADIACEJ RADY (RRP) |  |  | C.4.1. - schválený / zakceptovaný VÝSTUP z VÝVOJA a TESTOVANIA |  | NIE | C. časť ROZHODNUTIE PRIORITIZAČNEJ KOMISIE / RIADIACEJ RADY (RRP) |  |  | B.6.7. MERATEĽNÉ UKAZOVATEĽE (KPI) - vyhodnotenie |  | NIE
[6 empty] | C. časť ROZHODNUTIE PRIORITIZAČNEJ KOMISIE / RIADIACEJ RADY (RRP) |  |  | C.3.1. - schválený PID, AKCEPTAČNÉ KRITÉRIÁ a PLÁNY (FÁZY, ETAPY, TESTOV) |  | NIE | C.4.2. - schválený / zakceptovaný VÝSTUP z vytvorenia INTEGRÁCII / z realizácie MIGRÁCII DÁT |  | NIE | C.5.1. - schválený / zakceptovaný VÝSTUP z PILOTNÉHO VYSKÚŠANIA |  | NIE | B.6.8. PROTOKOL o ZARADENÍ do majetku |  | NIE
[6 empty] | C.2.1. - schválené ZADANIE PROJEKTU |  | NIE | C.3.2. - schválený DNR a zvizualizovaný PROTOTYP / NÁVRH PRODUKTU |  | NIE | C.4.3. - schválený / zakceptovaný VÝSTUP z REALIZÁCIE ŠKOLENÍ |  | NIE | C.5.2. - schválený / zakceptovaný VÝSTUP z NASADENIA do PRODUKCIE |  | NIE | C. časť ROZHODNUTIE PRIORITIZAČNEJ KOMISIE / RIADIACEJ RADY (RRP)
[6 empty] | C.2.2. - schválené SÚŤAŽNÉ PODKLADY, OPZ aj s NÁVRHOM ZMLUVY |  | NIE | C.3.3. - schválená a aktualizovaná PRIEBEŽNE VYTVÁRANÁ DOKUMENTÁCIA (napr. REGISTER RIZÍK, ... ) |  | NIE | C.4.4. - schválená a aktualizovaná PRIEBEŽNE VYTVÁRANÁ DOKUMENTÁCIA (napr. REGISTER RIZÍK, ... ) |  | NIE | C.5.3. - schválená a aktualizovaná PRIEBEŽNE VYTVÁRANÁ DOKUMENTÁCIA (napr. REGISTRE, REPORTY, POUČENIA, ... ) |  | NIE | C.6.1. - schválené / zakceptované ODVZDANIE do PREVÁZDKY - poďakovanie projektovému tímu |  | NIE
[6 empty] | C.2.3. - schválený PROJEKTOVÝ TÍM a RIADIACI VÝBOR |  | NIE | C.3.4. - schválený AKCEPTAČNÝ PROTOKOL (PODKLAD pre FAKTURÁCIU) |  | NIE | C.4.5. - schválený AKCEPTAČNÝ PROTOKOL (PODKLAD pre FAKTURÁCIU) |  | NIE | C.5.4. - schválený AKCEPTAČNÝ PROTOKOL (PODKLAD pre FAKTURÁCIU) |  | NIE | C.6.2. - schválené / zakceptované DOKUMENTAČNÉ VÝSTUPY (PLÁNY KONTROLY / NAPLNENIE KPI / atď.) |  | NIE
KROK 3.
Vytvorenie dokumentu ZADANIE PROJEKTU
KROK 4. Rozhodnutie
REALIZUJE SA
PROCES VO ?
KROK 5.
Vytvorenie
SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
ÁNO
KROK 6. Rozhodnutie
RIADIACEHO VÝBORU
NIE
DODAŤ
INTERNE
alebo cez EXISTUJÚCU ZMLUVU
PRIPOMIENKY
NA ZAPRACOVANIE
OPAKOVANIE
PROCESU
alebo
KONIEC
NIE
KROK 7.
Realizácia
PROCESU VO
ZADANIE
PROJEKTU
SÚŤAŽNÉ
PODKLADY
CENTRÁLNE
ZDIELANÉ
ÚLOŽISKO
CENTRÁLNE
ZDIELANÉ
ÚLOŽISKO
vykonaná QA KONTROLA
vykonaná QA KONTROLA
WEB:
CENTRÁLNY
REGISTER
ZMLÚV
ZMLUVA
o DIELO, ...
vykonaná QA KONTROLA
ÁNO
B.2.2
B.2.1
B.2.4
KROK 1.
Vytvorenie dokumentu RÁMEC PROJEKTU
KROK 2. Rozhodnutie
RIADIACEHO VÝBORU
OPAKOVANIE
PROCESU
alebo
KONIEC
IDEA
NÁPAD
ZLEPŠENIE
NIE
CENTRÁLNE
ZDIELANÉ
ÚLOŽISKO
ÁNO
PRIPOMIENKY
NA ZAPRACOVANIE
RÁMEC
PROJEKTU
B.1.1
KROK 8.
KICK OFF meeting
Vytvorenie PIDu
Vytvorenie PLÁNU Vytvorenie DNR / CR
KROK 9.
Predstavenie PRODUKTU
- PROTOTYPU -
CENTRÁLNE
ZDIELANÉ
ÚLOŽISKO
PROTOTYP
vykonaná QA KONTROLA
vykonaná QA KONTROLA
KROK 10. Rozhodnutie
RV
KROK 11.
Realizácia úhrady FAKTURAČNÝ MÍLNIK
FAKTÚRA
VÝKAZY
AKCEPTAČNÝ
PROTOKOL
CENTRÁLNE
ZDIELANÉ
ÚLOŽISKO
AKCEPTÁCIA VÝSTUPU
ÁNO
NIE
PID
PLÁN TESTOV
DNR
PRIPOMIENKY
NA ZAPRACOVANIE
B.3.2.
B.3.2.
B.3.1
CENTRÁLNE
ZDIELANÉ
ÚLOŽISKO
KROK 12.1.
Realizácia VÝVOJA a IMPLEMENTÁCIE PRODUKTU
CENTRÁLNE
ZDIELANÉ
ÚLOŽISKO
KROK 13.1.
Realizácia TESTOVANIA PRODUKTU
ŠPECIALIZOVANÁ
DOKUMENTÁCIA
CENTRÁLNE
ZDIELANÉ
ÚLOŽISKO
AKCEPTAČNÝ
PROTOKOL
KROK 12.2.
Realizácia
INTEGRÁCII,
MIGRÁCII DÁT
vykonaná QA KONTROLA
KROK 13.2.
Realizácia
ŠKOLENÍ
PERSONÁLU
KROK 14. Rozhodnutie
RV
NIE
PRIPOMIENKY
NA ZAPRACOVANIE
AKCEPTÁCIA VÝSTUPU
KROK 15.
Realizácia úhrady FAKTURAČNÝ MÍLNIK
FAKTÚRA
VÝKAZY
CENTRÁLNE
ZDIELANÉ
ÚLOŽISKO
ÁNO
AKCEPTÁCIA VÝSTUPU
KROK 15.
Realizuje sa PILOTNÉ
VYSKÚŠANIE ?
ÁNO
KROK 16.
Realizácia PILOTU a zlepšenie
pred kompletným NASADENÍM
AKCEPTAČNÝ PROTOKOL
PODPORA
L1 - L2 - L3/L4
CENTRÁLNE
ZDIELANÉ
ÚLOŽISKO
KROK 18.
Realizácia kompletného NASADENIA do PRODUKCIE
AKCEPTAČNÝ PROTOKOL
PODPORA
L1 - L2 - L3/L4
CENTRÁLNE
ZDIELANÉ
ÚLOŽISKO
NIE
KROK 20.
Realizácia úhrady FAKTURAČNÝ MÍLNIK
FAKTÚRA
VÝKAZY
CENTRÁLNE
ZDIELANÉ
ÚLOŽISKO
ÁNO
KROK 19. Rozhodnutie
RV
KROK 17.
Realizácia
POST-IMPLEMENT. PODPORY
úpravy / doledanie / korekcie
CENTRÁLNE
ZDIELANÉ
ÚLOŽISKO
PODPORA
L1 - L2 - L3/L4
OPAKOVANIE
PROCESU
AŽ OD IMPLEMENTÁCIE
KROK 12.1
NIE
PRIPOMIENKY
NA ZAPRACOVANIE
vykonaná QA KONTROLA
vykonaná QA KONTROLA
SLA ZMLUVA
KROK 21.
Prechod a odovzdanie do PREVÁDZKY
CENTRÁLNE
ZDIELANÉ
ÚLOŽISKO
ŠPECIALIZOVANÁ DOKUMENTÁCIA
SLA ZMLUVA
vypublikovaná v CRZ
MERATEĽNÉ UKAZOVATELE
KROK 22.
Vyhodnotenie splnenia CIEĽOV a MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV
CENTRÁLNE
ZDIELANÉ
ÚLOŽISKO
PLÁN KONTROLY
PO NASADENÍ
SPRÁVA o UKONČENÍ PROJEKTU
SPRÁVA o ZÍSKANÝCH POZNATKOCH
KROK 23. Rozhodnutie
RV
UKONČENIE
PROJEKTU
"Closing meeting"
ÁNO
KROK 24.
Zaradenie do majetku
CENTRÁLNE
ZDIELANÉ
ÚLOŽISKO
PROTOKOL
o ZARADENÍ
NIE
PRIPOMIENKY
NA ZAPRACOVANIE
SPRÁVA o UKONČENÍ
vykonaná QA KONTROLA
POKRAČOVANIE
KROK 8.
B.4.x.
B.4.x.
B.5.x.
B.5.x.
B.4.x.
B.5.x.
B.6.x.
B.6.x.

## TABULKA c1
< SPäŤ |  |  | zákazník si upraví limity podľa svojich interných pravidiel
KATEGORIZÁCIA PROJEKTOV
| KATEGÓRIA | KATEGÓRIA PROJEKTU | ROZPOČET | POČET STAKEHOLDEROV | HODNOTA KOMPLEXITA
| JEDNODUCHÝ PROJEKT ŠTANDARDNÝ PROJEKT | A | menej ako < 256.000,- EUR | < 4 | RIZIKÁ a KOMPLEXNOSŤ: 1. Stredná alebo nízka priorita 2. Nízky počet stakeholderov (< 4) 3. Nízky až stredný dopad na rozpočet 4. Nízky až stredný počet rizík PROJEKTOVÉ DOPADY: 5. Jedna alebo viacero fáz dodania 6. Štandartdná alebo jednoduchá Riadiaca rada 7. Vybrané Manažérske produkty redukované / kombinované
| KOMPLEXNÝ PROJEKT | B | viac ako 256.000,- EUR < | 4 < | RIZIKÁ a KOMPLEXNOSŤ: 1. Strategické ciele 2. Vysoký počet stakeholderov (4 <) 3. Nejednoznačné požiadavky a nejasný kontext 4. Viacero nových alebo novelizovaných výstupov 5. Rozsiahle požiadavky na rozpočet 6. Rozsiahla organizačná zmena 7. Vysoký počet rizík PROJEKTOVÉ DOPADY: 8. Všetky fázy riadenia a dodania 9.Rozšírená Riadiacia rada 10. Samostatné Manažérske produkty
Tabuľka č.1

## TABULKA c2
< SPäŤ
PROCESNÉ KROKY RIADENIA KVALITY - QA:
|  | 1. Plánovanie kvality projektu |  | Quality Planning
|  | 2. Zabezpečovanie kvality projektu |  | Quality Assurance
|  | 3. Kontrola kvality projektu |  | Quality Verifiacation and Validation
|  | 4. Operatívne riadenie kvality projektu |  | Quality Control
|  | 5. Zlepšovanie kvality projektu |  | Increasing Quality Planning
|  | 6. Vyhodnocovanie kvality projektu |  | Quality Evaluating
Vysvetlenie schémy č.1:
| ID | PROCESNÝ KROK | STRUČNÝ POPIS OBSAHU
| 1. | PLÁNOVANIE KVALITY PROJEKTU | PLÁNOVANIE KVALITY je METÓDA ROZHODOVANIA o tom, ČO JE PRE PROJEKT NAJDôLEŽITEJSIE, na to, aby bol dodaný produkt spĺňajúci očakávania zákazníka: 1) v stanovenom ČASE a 2) v definovanom ROZPOČTE 3) v definovanom ROZSAHU a KVALITE K tomu dochádza vo fáze PLÁNOVANIA, kde určujete KRITICKÉ FAKTORY úspešného projektu. To zahŕňa ZDROJE (ĽUDSKÉ / FINANČNÉ) potrebné na dodanie projektu, aké KROKY (PROCES) treba podniknúť a ŠPECIFIKÁCIE (ZADANIA), ktoré musia byť splnené. PLÁNOVANIE KVALITY zahrňa: 1. definovanie cielov - ČO 2. identifikovanie procesov, úloh a zodpovednosti - AKO sa k cieľom dostať 3. idnetifikovanie princípov, noriem, metodík, metríky na meranie kvality (čas, počet, rýchlosť, hodnota, cena, ... )
| 2. | ZABEZPEČOVANIE KVALITY PROJEKTU | ZABEZPEČENIE KVALITY je SYSTEMATICKÉ ÚSILIE vynaložené na zabezpečenie toho, aby PRODUKT projektu dodaný zákazníkovi SPĹŇAl zmluvné a iné dohodnuté očakávania týkajúce sa - VÝKONU, DIZAJNI, SPOĽAHLIVOSTI a UDRŽATEĽNOSTI daného produktu pre zákazníka. Hlavným účelom zabezpečenia kvality je PREDCHÁDZAŤ CHYBÁM - pri dodávaní, vo vývoji a výrobe dodávaneho produktu resp. poskytovaných služieb, ako sú servis a udržiavanie produktu. Zabezpečenie kvality, a teda PREDCHÁDZANIE PROBLÉMOM a ONESKORENIAM pri dodávaní produktov alebo služieb zákazníkovi, je časť RIADENIA KVALITY zameranej na poskytovanie dôvery, že požiadavky na kvalitu budú splnené. Tento aspekt zabezpečenia kvality PREVENCIE chýb sa líši od aspektu zisťovania chýb pri kontrole kvality.
| 3. | KONTROLA KVALITY PROJEKTU | KONTROLA KVALITY je PROCES, ktorý zahŕňa KONTROLU, TESTOVANIE a VYKAZOVANIE VÝSTUPOV, aby sa zabezpečilo, že splňajú požiadavky projektu. Na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne ZHODY je POTREBNÉ PRIJÍMAŤ ROZHODNUTIA vo všetkých fázach kontroly kvality počas projektu. Zameriava sa na predchádzanie prenosu problémov na interného alebo externého zákazníka.
| 4. | OPERATÍVNE RIADENIE KVALITY PROJEKTU | OPERATÍVNE RIADENIE KVALITY - je de facto RIADENÍM RIZÍK spojených s projektom. Je to PROCES - IDENTIFIKÁCIE, HODNOTENIA a KONTROLY HROZIEB pre projekt a dodávaný produkt. Tieto RIZIKÁ pochádzajú z rôznych zdrojov vrátane finančných neistôt, legislatívnych zmien, právnych záväzkov, technologických problémov, chýb strategického riadenia, ako aj nepredvídateľných udalostí.
| 5. | ZLEPŠOVANIE KVALITY PROJEKTU | ZLEPŠOVANIE KVALITY je rámec používaný na systematické zlepšovanie kvality projektov. Zlepšenie kvality sa snaží ŠTANDARDIZOVAŤ PROCESY a ŠTRUKTÚRU s cieľom: _znížiť variácie, _dosiahnuť predvídateľné výsledky, _zlepšiť výsledky projektu pre zákaznika
| 6. | VYHODNOCOVANIE KVALITY PROJEKTU | VYHODNOCOVANIE KVALITY - je činnosť riadenia kvality, pri ktorej INÁ OSOBA - zvyčajne SUPERVÍZOR alebo niekto z tímu QA - hodnotí vykonanie zabezpečenia kvality na projekte. Slúži na to manažérsky produkt SPRÁVA o ZÍSKANÝCH POZNATKOCH / POUČENIA, ktorý je vedený počas všetkých fáz projektu a vyhodnocovaný po ukončení projektu. Slúži na IMPLEMENTÁCIU POUČENÍ do ďalších procesov pri zabezpečovaní kvality projektov. Skutočná realizácia hodnotenia je pomerne jednoduchá - prostredníctvom nadefinvoaných očakávaní, cieľov a správneho naplánovania. Napriek tomu je potrebné zvážiť niekoľko kľúčových vecí - a to - kto zabezpečoval kvalitu: _vo veľkých organizáciách zvyčajne existuje ŠPECIALIZOVANÝ TÍM QA _v malých a stredne veľkých organizáciách sú hodnotitelia často PROJEKTOVÝMI MANAŽÉRMI (PMs), ktorí majú takto dvojitú povinnosť
PLÁNOVANIE
KVALITY
ZABEZPEČENIE
KVALITY
KONTROLA
KVALITY
OPERATÍVNE
RIADENIE KVALITY
ZLEPŠOVANIE
KVALITY
VYHODNOCOVANIE
KVALITY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RIADENIE KVALITY - QA
princípy a štandardy
RIZIKÁ
POUČENIA
OPATRENIA
Schéma č.1
Tabuľka č.2
RIADENIE PROJEKTU
fázy a etapy
PRÍPRAVNÁ
FÁZA
INICIAČNÁ
FÁZA
REALIZAČNÁ
FÁZA
ETAPA:
ANALÝZA
a DIZAJN
ETAPA:
IMPLEMENTÁCIA a TESTOVANIE
ETAPA:
NÁKUP HW, SW, OS a SLUŽIEB
UKONČOVACIA
FÁZA
ETAPA:
NASADENIE
a POST-IMPLEMENTÁCIA
ETAPA:
IMPLEMENTACIA a TESTOVANIE

## TABULKA c3-4-5
< SPäŤ
PRÍKLAD NASTAVENIA ŠTRUKTÚRY CENTRÁLNEHO ZDIEĽANÉHO PROJEKTOVÉHO ÚLOŽISKA:
PROJEKT “NAZOV”
01. PRÍPRAVNÁ FÁZA
02. INICIAČNÁ FÁZA
03. REALIZAČNÁ FÁZA
03.1 ETAPA: ANALÝZA a DIZAJN
03.2 ETAPA: IMPLEMENTÁCIA a TESTOVANIE
03.3 ETAPA: NASADENIE a POST-IMPLEMENTAČNÁ (PIP)
03.4 ETAPA: NÁKUP SW / HW a Služieb
04. UKONČOVACIA FÁZA
x_BC/CBA
x_KPI a MERATELNE UKAZOVATELE
x_RIZIKÁ a ZÁVISLOSTI
x_TODO a ZÁPISY
x_STATUS REPORTY
x_RV a PROJEKTOVÝ TÍM
x_VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (VO)
x_ZMENOVÉ POŽIADAVKY (CR)
Tabuľka č.3
PRÍKLAD NASTAVENIA JEDNOTNEJ MENNEJ KONVENCIE - NÁZVOSLOVIE DOKUMENTÁCIE:
PRÍKLAD - PRODUKT “DETAILNÝ NÁVRH RIEŠENIA - DNR”
R1_1_DNR_Projekt_AA_XY_DDMMYY_draft_v0.1.docx
| R1_1 | identifikácia dokumentu podľa Vyhlášky 85/2020, Prílohy 1.
| DNR | názov dokumentu (alebo skratka)
| Projekt_AA | názov projektu (alebo skratka)
| XY | priezvisko tvorcu dokumentu (alebo skratka / iniciály)
| DDMMYY | dátum vytvorenia dokumentácie
| draft / pripomienky / final | verzia dokumentu
| v0.1 | verzia dokumentu (v1.0 = je schválená verzia, napr. Riadiacim výborom)
Tabuľka č.4
PRÍKLAD NASTAVENIA VERZIONOVANIA DOKUMENTÁCIE:
PRÍKLAD - PRODUKT "PROJEKTOVÝ PLÁN - PLÁN"
| DRAFT |  | PROJEKTOVÝ PLÁN_ ... _draft_v0.1
| DRAFT |  | PROJEKTOVÝ PLÁN_ ... _draft_v0.2
| PRIPOMIENKY |  | PROJEKTOVÝ PLÁN_ ... _pripomienky_v0.3
| PRIPOMIENKY |  | PROJEKTOVÝ PLÁN_ ... _zapracovanie pripomienok_v0.4
| PRIPOMIENKY |  | PROJEKTOVÝ PLÁN_ ... _pripomienky_v0.5
| PRIPOMIENKY |  | PROJEKTOVÝ PLÁN_ ... _zapracovanie pripomienok_v0.6
| FINAL |  | PROJEKTOVÝ PLÁN_ ... _final_v1.0
Poznámka:
DRAFT (prvá DRAFT verzia je označená ako v0.1)
PRIPOMIENKY
FINAL (FINÁLNA VERZIA je vždy verzia, ktorá je SCHVÁLENÁ. Prvá schválená verzia je označená ako v1.0)
Tabuľka č.5

## TABULKA 6
< SPäŤ
DRUHY a METÓDY KONTROLY KVALITY:
| 1. Odborné preskúmanie a revízia kvality | QA Review
| 2. Spoločné preskúmanie | Joint Review
| 3. Nezávislé externé posúdenie | Peer Review
| 4. Technické expertné posúdenie | White-Box Test
| 5. Testovanie | Black-Box Test
| 6. Predvedenie | Walk-through
7. Audit – procesov a dokumentácie
Tabuľka č.6

## TABUĽKA 7
< SPäŤ
DRUHY a METÓDY KONTROLY KVALITY:
| DRUH a METÓDA KONTROLA KVALITY - QA | STRUČNÝ POPIS - ČO - | OBLASŤ POUŽITIA - KDE - | ZODPOVEDNÝ - KTO - | VÝSTUP
| 1. ODBORNÉ PRESKÚMANIE a REVÍZIA KVALITY (QA Review) | Najčastejší a najbežnejší spôsob preskúmania – uplatňuje sa najmä na dokumenty a štruktúrované informácie. Manažér QA projektu odborne posúdi obsah aj formu dokumentu a vyhodnotí mieru kompletnosti, správnosti a presnosti zdokumentovaných údajov. Celý proces prebieha v nasledovných činnostiach: a) formálne obsahové posúdenie prezentovaného produktu b) odborné obsahové posúdenie prezentovaného produktu c) súlad prezentovaného produktu s platnou legislatívou (najmä štandardy a princípy) d) konzistencia prezentovaného produktu s ostatnými produktmi v projekte | a) MANAŽERSKE PRODUKTY – relevantné pre danú fázu/etapu b) ŠPECIALIZOVANÉ PRODUKTY – relevantné pre danú fázu/etapu | Manažér riadenia kvality (QA) projektu v spolupráci s PM projektu | ZÁZNAM KVALITY s identifikovanými zisteniami
| 2. SPOLOČNÉ PRESKÚMANIE (Joint Review) | Odporúčaný spôsob preskúmania – uplatňuje sa najmä na dokumenty a štruktúrované informácie. Zástupca odberateľa spoločne so zástupcami dodávateľa (Manažér kvality, resp. iná kompetentná osoba - analytik, architekt,... ) odborne posúdia obsah aj formu dokumentu a vyhodnotia mieru správnosti a presnosti zdokumentovaných údajov. Celý proces prebieha v nasledovných činnostiach: a) odborné obsahové posúdenie prezentovaného produktu (porovnanie výstupu so zasadaním) b) súlad prezentovaného produktu s platnou legislatívou (najmä štandardy a princípy) c) konzistencia prezentovaného produktu s ostatnými produktmi v projekte | a) MANAŽERSKE PRODUKTY – relevantné pre danú fázu/etapu b) ŠPECIALIZOVANÉ PRODUKTY – relevantné pre danú fázu/etapu | Manažér riadenia kvality (QA) projektu v spolupráci s PM projektu | ZÁZNAM KVALITY s identifikovanými zisteniami
| 3. NEZÁVISLÉ EXTERNÉ PRESKÚMANIE (Peer Review) | Nezávislý spôsob preskúmania vykonávaný externou treťou stranou – uplatňuje sa najmä na dokumenty a štruktúrované informácie. Poverená osoba (Peer) odborne posúdi obsah dokumentu a vyhodnotí racionálnosť a efektívnosť zdokumentovaných údajov. Celý proces prebieha v nasledovných činnostiach: a) odborné obsahové posúdenie prezentovaného produktu b) súlad prezentovaného produktu s existujúcou správnou praxou, normami a metódami v predmetnej oblasti c) konzistencia prezentovaného produktu s ostatnými produktmi v projekte | a) MANAŽERSKE PRODUKTY – relevantné pre danú fázu/etapu b) ŠPECIALIZOVANÉ PRODUKTY – relevantné pre danú fázu/etapu | externý - Manažér riadenia kvality (QA) projekt - alebo iná špecifická rola v spolupráci s PM projektu | ZÁZNAM KVALITY s identifikovanými zisteniami
| 4. TECHNICKÉ EXPERTNÉ POSÚDENIE (White-Box Test) | Špecifický spôsob preskúmania – uplatňuje sa najmä na vybrané špecializované produkty. Poverená osoba (interný alebo externý expert) na strane povinnej osoby odborne posúdi obsah aj formu dokumentu a vyhodnotí mieru kompletnosti, správnosti a presnosti zdokumentovaných údajov. Celý proces prebieha v nasledovných činnostiach: a) odborné obsahové posúdenie prezentovaného produktu b) súlad prezentovaného produktu s existujúcou správnou praxou, normami a metódami v predmetnej oblasti c) súlad prezentovaného produktu s platnou legislatívou (najmä štandardy a princípy) d) konzistencia prezentovaného produktu s ostatnými produktmi v projekte | a) MANAŽERSKE PRODUKTY – relevantné pre danú fázu/etapu b) ŠPECIALIZOVANÉ PRODUKTY – relevantné pre danú fázu/etapu | Manažér riadenia kvality (QA) projektu v spolupráci s PM projektu | ZÁZNAM KVALITY s identifikovanými zisteniami
| 5. TESTOVANIE (Black-Box Test) | Najčastejší a najbežnejší spôsob preskúmania – uplatňuje sa najmä na dokumenty a štruktúrované informácie. Manažér QA projektu, resp. tester odborne posúdi obsah aj formu dokumentu a vyhodnotí mieru kompletnosti, správnosti a presnosti zdokumentovaných údajov. Celý proces prebieha v nasledovných činnostiach: a) príprava testov a testovacieho prostredia b) súlad prezentovaného produktu s platnou legislatívou (najmä štandardy a princípy) c) konzistencia prezentovaného produktu s ostatnými produktmi v projekte | a) MANAŽERSKE PRODUKTY – relevantné pre danú fázu/etapu b) ŠPECIALIZOVANÉ PRODUKTY – relevantné pre danú fázu/etapu | Manažér riadenia kvality (QA) projektu v spolupráci s PM projektu | ZÁZNAM KVALITY s identifikovanými zisteniami
| 6. PREDVEDENIE (Walk-through) | Špecifický spôsob preskúmania hotového riešenia (najmä pilotného riešenia), kde dodávateľ systémovo predvedie reálnu funkčnosť finálneho produktu zástupcom prevádzkovateľa, konečného užívateľa, odberateľa. Toto predvedenie je primárne zamerané na preukázanie splnenia požiadaviek v Popise produktu, resp. ostatných relevantných manažérskych produktov (Akceptačné kritériá, Dekompozícia produktov, Vývojový diagram produktu) a špecializovaných produktov (Detailný návrh - DNR). Celý proces prebieha v nasledovných činnostiach: a) Sumarizácia a prezentácia požiadaviek na finálny produkt b) Demonštrácia konfigurácie a funkcionality prezentovaného produktu c) Vyhodnotenie súladu prezentovaného produktu s platnou legislatívou (najmä štandardy a princípy) d) Vyhodnotenie súladu prezentovaného produktu s Popisom produktu a Akceptačnými kritériami | a) MANAŽERSKE PRODUKTY – relevantné pre danú fázu/etapu b) ŠPECIALIZOVANÉ PRODUKTY – relevantné pre danú fázu/etapu | Manažér riadenia kvality (QA) projektu v spolupráci s PM projektu | ZÁZNAM KVALITY s identifikovanými zisteniami
| 7. AUDIT - PROCESOV a DOKUMENTÁCIE | Špecifický spôsob preverovania splnenia formálnych a procesných požiadaviek na konkrétny projekt . Poverená osoba (audítor) systémovo posúdi vopred určené procesy a dokumenty projektu s cieľom potvrdiť dodržanie relevantných pravidiel a štandardov. Audit procesu, resp. dokumentu pre konkrétny projekt NBS v prípade potreby nariaďuje NBS – v súčinnosti s PM projektu dohodnú rozsah, obsah aj časové a technické náležitosti takéhoto auditu. Poznámka: Audit procesov / dokumentácie - nie je možné uplatniť na technickú kvalitu produktov (napr. nenahrádza funkčné testovanie). Celý proces prebieha v nasledovných činnostiach: a) Rozhodnutie o vykonaní auditu kvality b) Naplánovanie a príprava auditu kvality c) Vykonanie auditu kvality (primárne dodávateľa) d) Vyhodnotenie auditu kvality a identifikácia zistení | a) MANAŽERSKE PRODUKTY – relevantné pre danú fázu/etapu b) ŠPECIALIZOVANÉ PRODUKTY – relevantné pre danú fázu/etapu | Manažér riadenia kvality (QA) projektu v spolupráci s PM projektu | ZÁZNAM KVALITY s identifikovanými zisteniami
Tabuľka č.7

## TABULKA 8
< SPäŤ
PRÍKLAD NASTAVENIA FAKTURAČNÝCH MÍLNIKOV:
| Krok 1. | [7 empty] | Krok 2. | Krok 3. | Krok 4. | Krok 5. | Krok 6.
| ID FAKTURAČNÉHO CELKU | ID VÝSTUPU PODĽA LEGISLATÍVY - MAPOVANIE - | FAKUTURAČNÝ MÍLNIK - DÁTUM PODĽA PROJEKTOVÉHO PLÁNU - | KATEGÓRIA PROJEKTU |  | DRUH PROJEKTU |  | PROJEKTOVÝ VÝSTUP | VÝSTUP AKCEPTOVANÝ QA ? ÁNO - NIE | VÝSTUP AKCEPTOVANÝ BIZNIS VLASTNÍKOM / ZÁKAZNÍKOM ? ÁNO - NIE | VÝKAZY a FA DODANÉ a ODSÚHLASENÉ FINANČNÝM MANAŽEROM ? ÁNO - NIE | VÝSTUP SCHVÁLENÝ RIADIACOU RADOU (RR) ? ÁNO - NIE | REALIZÁCIA UHRADY ÁNO - NIE
|  |  |  | JEDNODUCHÝ ŠTANDARDNÝ PROJEKT < 256.000 | KOMPLEXNÝ PROJEKT 256.000 < | IT PROJEKT | BIZNIS PROJEKT
MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (Zmluva o Dielo)
|  | R1 | [5 empty] | REALIZAČNÁ FÁZA
ANALÝZA A DIZAJN
| 1. | R1-0 | DD.MM.YYYY | A | B | X | X | PROJEKTOVÝ INICIÁLNY DOKUMENT (PID) | ÁNO - NIE VÝSTUP: ZÁZNAM KVALITY | ÁNO - NIE VÝSTUP: AKCEPTAČNÝ PROTOKOL | ÁNO - NIE VÝSTUP: FAKTÚRA (VÝKAZY) | ÁNO - NIE VÝSTUP: ZÁPIS z RR | ÁNO - NIE VÝSTUP: PLATOBNÝ PRÍKAZ
|  | R1-1 |  | A | B | X | X | DETAILNÝ NÁVRH RIEŠENIA (DNR)
|  |  |  | voliteľné | B | X | voliteľné | FUNKČNÝ (end-to-end) PROTOTYP - vykonaná prezentácia návrhu (TO-BE) cieľového riešenia
|  | R1-2 |  | voliteľné | B | X | X | PLÁN TESTOV
|  | R3 | [5 empty] | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
| 2. | R3-1 | DD.MM.YYYY | voliteľné | B | X | voliteľné | VÝVOJ, INTEGRÁCIA a MIGRÁCIA DÁT | ÁNO - NIE VÝSTUP: ZÁZNAM KVALITY | ÁNO - NIE VÝSTUP: AKCEPTAČNÝ PROTOKOL | ÁNO - NIE VÝSTUP: FAKTÚRA (VÝKAZY) | ÁNO - NIE VÝSTUP: ZÁPIS z RR | ÁNO - NIE VÝSTUP: PLATOBNÝ PRÍKAZ
|  | R3-2 |  | A | B | X | X | TESTOVANIE
|  |  |  | voliteľné | B | X | voliteľné | (1) FUNKČNÉ TESTOVANIE (FAT)
|  |  |  | voliteľné | B | X | voliteľné | (2) SYSTÉMOVÉ a INTEGRAČNÉ TESTOVANIE (SIT)
|  |  |  | voliteľné | B | X | voliteľné | (3) VÝKONNOSTNÉ a ZÁTAŽOVÉ TESTOVANIE
|  |  |  | voliteľné | B | X | voliteľné | (3) BEZPEČNOSTNÉ TESTOVANIE (SW / HW / KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ)
|  |  |  | voliteľné | B | X | voliteľné | (4) POUŽÍVATEĽSKÉ TESTY FUNKČNÉHO POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA (UX / UI)
|  |  |  | A | B | X | X | (5) UŽÍVATEĽSKÉ a AKCEPTAČNÉ TESTOVANIE (UAT)
| 3. | R3-3 | DD.MM.YYYY | A | B | X | X | ŠKOLENIE PERSONÁLU | ÁNO - NIE VÝSTUP: ZÁZNAM KVALITY | ÁNO - NIE VÝSTUP: AKCEPTAČNÝ PROTOKOL | ÁNO - NIE VÝSTUP: FAKTÚRA (VÝKAZY) | ÁNO - NIE VÝSTUP: ZÁPIS z RR | ÁNO - NIE VÝSTUP: PLATOBNÝ PRÍKAZ
|  | R3-4 |  | A | B | X | X | DOKUMENTÁCIA
|  |  |  | A | B | X | X | (1) POKYNY pre SERVIS a ÚDRŽBU
|  |  |  | A | B | X | X | (2) APLIKAČNÁ a POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
|  |  |  | voliteľné | B | X | voliteľné | (3) INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA a POKYNY NA INŠTALÁCIU (úvodnú / opakovanú)
|  |  |  | voliteľné | B | X | voliteľné | (4) KONFIGURAČNÁ PRIRUČKA a POKYNY PRE DIAGNOSTIKU
|  |  |  | voliteľné | B | X | voliteľné | (5) INTEGRAČNÁ PRÍRUČKA
|  |  |  | voliteľné | B | X | voliteľné | (6) POKYN PRE OBNOVU v PRÍPADE VÝPADKU alebo HAVÁRIE (DRP / HAVARIJNÝ PLÁN)
|  |  |  | voliteľné | B | X | voliteľné | (7) BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva)
|  | R4 | [5 empty] | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
| 4. | R4-1 | DD.MM.YYYY | A | B | X | X | ODOVZDANIE a NASADENIE DO PRODUKCIE _PILOTNÉ PRESKÚŠANIE | ÁNO - NIE VÝSTUP: ZÁZNAM KVALITY | ÁNO - NIE VÝSTUP: AKCEPTAČNÝ PROTOKOL | ÁNO - NIE VÝSTUP: FAKTÚRA (VÝKAZY) | ÁNO - NIE VÝSTUP: ZÁPIS z RR | ÁNO - NIE VÝSTUP: PLATOBNÝ PRÍKAZ
|  | R4-2 |  | A | B | X | X | PRESKÚŠANIE a AKCEPTÁCIA SPUSTENIA DO PRODUKCIE (vyhodnotenie)
| Tabuľka č.8 | [9 empty] | Krok 4 a 5 môžu byť zlúčené
STATUSY
ÁNO
NIE

## TABULKA 9
< SPäŤ
PRÍKLADY ROLÍ pre ZLOŽENIE PROJEKTOVÉ TÍMU
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR - zákazníka / objednávateľa PROJEKTOVÝ MANAŽÉR - dodávateľa
PRODUKTOVÝ MANAŽÉR - BIZNIS VLASTNÍK - VECNÝ GARANT _pod-rola: VLASTNÍK PRODUKTU _pod-rola: VLASTNÍK PROCESOV _pod-rola: VLASTNÍK DÁT
KĽÚČOVÝ / KONCOVÝ POUŹIVATEĽ - end user
IT ANALYTIK _pod-rola: SW špecialista _pod-rola: HW / Cloud špecialista _pod-rola: DÁTOVÝ špecialista _pod-rola: SYSTÉMOVÝ špecialista _pod-rola: SIEŤOVÝ špecialista _pod-rola: INFRAŠTRUKTÚRNY špecialista _pod-rola: PLATFORMOVÝ špecialista _pod-rola: DATABÁZOVÝ špecialista _pod-rola: INTEGRAČNÝ špecialista
IT ARCHITEKT _pod-rola: APLIKAČNÝ architekt (aplikačný inžinier) _pod-rola: TECHNOLOGICKÝ architekt (technologický inžinier) _pod-rola: SIEŤOVÝ architekt (sieťový inžinier)
MANAŽÉR RIADENIA KVALITY - QA _pod-rola: Špecilista pre IT dohľad a audit POZNÁMKA: rolu manažéra riadenia kvality v prípade nedostupnosti špecializovaných ľudských zdrojov - môže zastávať aj iný projektový manažér (PM) alebo externe alokovaný špecialista
MANAŽÉR KYBERNETICKEJ a INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI _pod-rola: špecialista pre IT bezpečnosť
INÁ ŠPECIFICKÁ ROLA: _pod-rola: IT PROGRAMÁTOR _pod-rola: TESTER _pod-rola: MANAŽÉR IT PREVÁDZKY _pod-rola: UX/UI dizajnér _pod-rola: ŠKOLITEL
Tabuľka č.9

## TABUKA 10
< SPäŤ
GOVERNANCE a PRÍSTUP
PRINCÍPY a ŠTANDARDY
Metodika riadenia projektov
Metodika riadenia projektov PRINCE2
Legislatívny rámec Slovenskej republiky
| PROCES RIADENIA KVALITY | KATEGORIZÁCIA PROJEKTOV | PRAVIDLÁ a NÁSTROJE
| plánovanie kvality projektu | podľa výšky rozpočtu
| zabezpečovanie kvality projektu | podľa obsahu a predmetu zamerania | VZORY a ŠABLONY
| kontrola kvality projektu |  | vzor minimalizuje chybovosť a odchýlku
| operatívne riadenie kvality projektu | RIADENIE KVALITY PROCESOV
| zlepšovanie kvality projektu | preukázanie dosiahnutia požiadaviek zákazníka
| vyhodnocovanie kvality projektu | dodanie manažérskych dokumentačných výstupov
| METÓDY VYKONANIA KONTROLY KVALITY | RIADENIE KVALITY PRODUKTOV
| Odborné preskúmanie a revízia kvality | preukázanie dosiahnutia požiadaviek zákazníka
| Spoločné preskúmanie | dodanie špecializovaných dokumentačných výstupov
Nezávislé externé posúdenie
| Technické expertné posúdenie | RIADENIE KVALITY PROJEKTOV
| Testovanie | efektívne riadenie zdrojov (finančných / ľudských)
Predvedenie
| Audit – procesov a dokumentácie | RIADENIE KVALITY ZDROJOV
špecializácia zdrojov a fokus na kvalitu
VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRE AKCEPTÁCIU
Tabuľka č.10

## x_ROLE
< SPäŤ
|  | VOLITEĽNÉ | VOLITEĽNÉ | VOLITEĽNÉ | VOLITEĽNÉ PRE NBS
PRÍKLADY DOPORUČENÝCH KVALIFIKAČNÝCH PREDPOKLADOV pre JEDNOTLIVÉ PROJEKTOVÉ ROLE
| PROJEKTOVÉ ROLE aj podľa § 6 odsek 3 písm. d) a písm. e) Vyhlášky č. 85/2020 Z. z. | DOPOROČUNÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY / CERTIFIKÁCIE | LINK na METODOLOGIU na WEBe | ODPORÚČANÉ KVALIFIKAČNÉ PREPODKLADY | POZNÁMKA (linky na inštrukcie k získaniu certifikácie)
| PROJEKTOVÝ MANAŽÉR - zákazníka / objednávateľa PROJEKTOVÝ MANAŽÉR - dodávateľa | PRINCE2® Practitioner | https://www.axelos.com/certifications/prince2/prince2-practitioner-certification | PRINCE2® Foundation PRINCE2® Practitioner PRINCE2 Agile® Practitioner Project Management Professional (PMP)® ITIL® Foundation CAPM® SCRUM | LINKY na CERTIFIKÁCIE: https://www.axelos.com/certifications/prince2/prince2-practitioner-certification https://www.axelos.com/certifications/prince2-agile/prince2-agile-practitioner-certification https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp https://www.axelos.com/certifications/itil-certifications/itil-foundation
|  | PRINCE2 Agile® Practitioner | https://www.axelos.com/certifications/prince2-agile/prince2-agile-practitioner-certification
|  | Project Management Professional (PMP)® | https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp
|  | ITIL® Foundation | https://www.axelos.com/certifications/itil-certifications/itil-foundation
| PRODUKTOVÝ MANAŽÉR - BIZNIS VLASTNÍK - VECNÝ GARANT _pod-rola: VLASTNÍK PRODUKTU _pod-rola: VLASTNÍK PROCESOV _pod-rola: VLASTNÍK DÁT | PRINCE2® Foundation / PRINCE2 Agile ® Foundation | https://www.axelos.com/certifications/prince2/prince2-foundation-certification | PRINCE2® Foundation PRINCE2 Agile ® Foundation SCRUM ITIL® Foundation ITIL 4 Managing Professional | LINKY na CERTIFIKÁCIE: https://www.axelos.com/certifications/prince2/prince2-foundation-certification
| KĽÚČOVÝ / KONCOVÝ POUŹIVATEĽ - end user | ITIL 4 Managing Professional | https://www.axelos.com/certifications/itil-certifications/itil-managing-professional-itil-4 | PRINCE2® Foundation PRINCE2 Agile ® Foundation SCRUM ITIL® Foundation ITIL 4 Managing Professional | LINKY na CERTIFIKÁCIE: https://www.axelos.com/certifications/itil-certifications/itil-managing-professional-itil-4 https://www.axelos.com/certifications/itil-certifications/itil-foundation
|  | ITIL® Foundation | https://www.axelos.com/certifications/itil-certifications/itil-foundation
| IT ANALYTIK _pod-rola: SW špecialista _pod-rola: HW / Cloud špecialista _pod-rola: DÁTOVÝ špecialista _pod-rola: SYSTÉMOVÝ špecialista _pod-rola: SIEŤOVÝ špecialista _pod-rola: INFRAŠTRUKTÚRNY špecialista _pod-rola: PLATFORMOVÝ špecialista _pod-rola: DATABÁZOVÝ špecialista _pod-rola: INTEGRAČNÝ špecialista | CAP® | https://www.certifiedanalytics.org/index.php | CAP® PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)® IIBA® - ECBA/CCBA/CBAP ITIL® Foundation Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) CompTIA Network+ / Security+ CISSP SSCP CAP (ISC)2 IBM Certified Database Administrator Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Certified Solutions Expert Oracle Certified Professional MySQL 5.7 Database Administrator | LINKY na CERTIFIKÁCIE: https://www.certifiedanalytics.org/index.php https://www.pmi.org/certifications/business-analysis-pba https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/iiba-certifications/ https://www.axelos.com/certifications/itil-certifications/itil-foundation LINKY na CERTIFIKÁCIE: https://www.ibm.com/certify/cert?id=08002109 http://www.microsoft.com/learning/en-us/certification-overview.aspx https://education.oracle.com/oracle-certification-paths-all
|  | PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)® | https://www.pmi.org/certifications/business-analysis-pba
|  | IIBA® - ECBA/CCBA/CBAP | https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/iiba-certifications/
|  | Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) | https://docs.microsoft.com/sk-sk/learn/certifications/
|  | W3Schools Certifications | https://www.w3schools.com/cert/default.asp
|  | Oracle Certified Professional, Java EE 7 Application Developer Certification | https://education.oracle.com/oracle-certified-professional-java-ee-7-application-developer/trackp_900
|  | IBM Certified Database Administrator | https://www.ibm.com/certify/cert?id=08002109
|  | Microsoft Certified Solutions Associate / Microsoft Certified Solutions Expert | http://www.microsoft.com/learning/en-us/certification-overview.aspx
|  | Oracle Certified Professional, MySQL 5.7 Database Administrator | https://education.oracle.com/oracle-certification-paths-all
|  | ITIL® Foundation | https://www.axelos.com/certifications/itil-certifications/itil-foundation
|  | Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) | https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/expert.html
|  | CompTIA Network+ / Security+ | https://www.comptia.org/certifications/network
|  | CISSP / SSCP / CAP (ISC)2 | https://www.isc2.org/Certifications
| IT ARCHITEKT _pod-rola: APLIKAČNÝ architekt (aplikačný inžinier) _pod-rola: TECHNOLOGICKÝ architekt (technologický inžinier) _pod-rola: SIEŤOVÝ architekt (sieťový inžinier) | TOGAF® Foundation, Certified | https://www.opengroup.org/certifications/knowledge-based-certifications | Vyžaduje (odporúča) sa znalosť metodológie enterprise architektúry (EA) na úrovni vytvorenia, revízie a pripomienkovania A) alternatívne ekvivalenty certifikácii pre oblasť doménovo a technologicky agnostického popisu Enterprise modelu (EA) riešenia: _TOGAF® Foundation, Certified _ITIL 4 Managing Professional _IT4IT _DODAF _Zachman _NIST Enterprices Architecture Model _FEAF/FEAC _IASA Architect CITA-F _The Open Group Certified Architect _Certifikáty auditu IT od ISACA. B) alternatívne ekvivalenty certifikácii pre oblasť doménovo orientovaného popisu EA: _BCS practitioner _IDEF/VISTA/RIM for Healthcare _EISA/SABSA. C) alternatívne ekvivalenty certifikácii pre oblasť technologicky orientovaného popisu EA: _AWS Certified Solution Architect _Salesforce CTA _Google Cloud Architect _Azure Solutions Architect _Cisco Certified Architect _EMC Cloud Architect _Hitachi Architect _HPE Cloud Architect. D) alternattívne ekvivalenty certifikácii pre využitie modelovacieho jazyka EA: _Unified Modeling Language (UML) _Business Process Modeling and Notation (BPMN) _Archimate _IDEF Modeling Language _IT4IT Modeling Language - modelovací jazyk kompatibilný s UML, BPM _ArchiMate® Foundation, Practitioner Všeobecná doporučená certifkácia: CAP® PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)® IIBA® - ECBA/CCBA/CBAP Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) W3Schools Certifications Oracle Certified Professional Java EE 7 Application Developer Certification | LINKY na CERTIFIKÁCIE: https://www.certifiedanalytics.org/index.php https://www.pmi.org/certifications/business-analysis-pba https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/iiba-certifications/ https://www.axelos.com/certifications/itil-certifications/itil-managing-professional-itil-4 https://www.opengroup.org/certifications/knowledge-based-certifications https://docs.microsoft.com/sk-sk/learn/certifications/ https://www.w3schools.com/cert/default.asp https://education.oracle.com/oracle-certified-professional-java-ee-7-application-developer/trackp_900 LINKY na CERTIFIKÁCIE: https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/expert.html https://www.comptia.org/certifications/network https://www.isc2.org/Certifications
|  | ArchiMate® Foundation, Practitioner | https://www.opengroup.org/certifications/knowledge-based-certifications
| MANAŽÉR RIADENIA KVALITY - QA _pod-rola: Špecilista pre IT dohľad a audit POZNÁMKA: rolu manažéra riadenia kvality v prípade nedostupnosti špecializovaných ľudských zdrojov - môže zastávať aj iný projektový manažér (PM) alebo externe alokovaný špecialista | ITIL® Foundation | https://www.axelos.com/certifications/itil-certifications/itil-foundation | PRINCE2® Foundation / Agile ® Foundation SCRUM ArchiMate® Foundation, Practitioner TOGAF® Foundation, Certified ITIL® Foundation ITIL 4 Managing Professional COBIT | LINKY na CERTIFIKACIE: https://www.axelos.com/certifications/itil-certifications/itil-foundation https://www.axelos.com/certifications/prince2/prince2-foundation-certification https://www.isaca.org/resources/cobit
|  | ITIL 4 Managing Professional | https://www.axelos.com/certifications/itil-certifications/itil-managing-professional-itil-4
|  | PRINCE2® Foundation / PRINCE2 Agile ® Foundation | https://www.axelos.com/certifications/prince2/prince2-foundation-certification
| MANAŽÉR KYBERNETICKEJ a INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI _pod-rola: špecialista pre IT bezpečnosť | ITIL® Foundation | https://www.axelos.com/certifications/itil-certifications/itil-foundation | ITIL® Foundation CISSP SSCP CAP (ISC)2 ITIL 4 Managing Professional | LINKY na CERTIFIKÁCIE: https://www.axelos.com/certifications/itil-certifications/itil-foundation https://www.isc2.org/Certifications https://www.axelos.com/certifications/itil-certifications/itil-managing-professional-itil-4
|  | CISSP / SSCP / CAP (ISC)2 | https://www.isc2.org/Certifications
|  | ITIL 4 Managing Professional | https://www.axelos.com/certifications/itil-certifications/itil-managing-professional-itil-4
| INÁ ŠPECIFICKÁ ROLA: _pod-rola: IT PROGRAMÁTOR _pod-rola: TESTER _pod-rola: MANAŽÉR IT PREVÁDZKY _pod-rola: UX/UI dizajnér _pod-rola: ŠKOLITEL _pod-rola: FINANČNÝ MANAŽER |  |  | PRINCE2® Foundation PRINCE2 Agile ® Foundation ITIL® Foundation ITIL 4 Managing Professional COBIT ISTQB | LINKY na CERTIFIKACIE: https://www.axelos.com/certifications/itil-certifications/itil-foundation https://www.axelos.com/certifications/prince2/prince2-foundation-certification https://www.isaca.org/resources/cobit

## x_PROCES VO
< SPäŤ
|  | NÁZOV: | VO - ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE TOVAROV A SLUŽIEB ...
|  | BIZNIS VLASTNÍK: | XY
|  | LIMITY z podľa ZÁKONA o VO: | NADLIMITNÁ ZÁKAZKA / PODLIMITNÁ ZÁKAZKA / ...
príklad: Zriadenie DNS podľa § 58 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO
| ID KROK PROCES | POPIS AKTVITY (ČO?) | STATUS REALIZÁCIE - DOKONČENÁ - - PREBIEHA - - NEZAČATÁ - - VOLITEĽNÁ - | TRVANIE (AKO DLHO V DŇOCH?) | TERMIN (DÁTUM) | ZODPOVEDNÝ ZA REALIZÁCIU AKTIVITY (KTO?) | PRIEBEŽNÉ VÝSTUPY LINK na SHAREPOINT (VÝSTUPY na zdielanom uložisku) | POZNÁMKA (vzory a šablony)
PRÍPRAVA ZADANIA, SÚTAŽNÝCH PODKLADOV a VO
| KROK 1 | PRIAME TRHOVÉ KONZULTÁCIE (PTK) s cieľom získať / overiť si realizovateľnosť ZADANIA a získať PREDBEŽNÉ NACENENIE (vstup pre ROZPOČET) _oslovenie subjektov na trhu so stručným / rámcovým zadaním | PREBIEHA | 30 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project) | doplň - LINK na VZORY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTOV
| KROK 2 | PRÍPRAVA ZÁMER PROJEKTU / ZADANIA PROJEKTU (na základe výstupov z PTK) _príprava OBSAHU a ROZSAHU _KATALÓG POŽIADAVIEK (funkčné / nefunkčné / technické) a BC / Rozpočet | NEZAČATÁ | 20 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project) | doplň - LINK na VZORY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTOV
| KROK 2.1 | PREDLOŽENIE ZÁMER PROJEKTU / ZADANIA PROJEKTU na ÚHP | VOLITEĽNÁ | 5 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project) | doplň - LINK na VZORY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTOV
| KROK 2.2 | POSÚDENIE ZÁMER PROJEKTU / ZADANIA PROJEKTU na ÚHP _príprava súťažných podkladov _konzultácia s ÚVO | VOLITEĽNÁ | 20 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project) | doplň - LINK na VZORY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTOV
| KROK 3 | POŽIADAVKA NA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (VO) - PRED začatím VO a počas realizácie procesu 'VO sa realizuje pripomienkovanie: _návrhu SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV (SP) – najmä OPISU PREDMETU ZÁKAZKY DIELA (OPZ) a AKCEPTAČNÝCH KRITÉRIÍ _návrhu RÁMCOVEJ ZMLUVY (RZ) alebo _návrhu ZMLUVY O DIELO (ZoD) alebo _návrhu ZMLUVY O PREVÁDZKE (SLA) alebo _návrhu inej zmluvy | NEZAČATÁ | 10 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project) | doplň - LINK na VZORY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTOV
SCHVÁLENIE VO a SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
| KROK 4 | SCHVÁLENIE súťažných podkladov (SP) a návrhu zmluvy - BIZNIS VLASTNÍKOM a hlasovaním na RIADIACEJ RADE | NEZAČATÁ | 1 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project) | doplň - LINK na VZORY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTOV
ALTERNATÍVA - A.
| KROK 5.1 | OZNÁMENIE VO vo VESTNÍKU | NEZAČATÁ | 5 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project) | doplň - LINK na VZORY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTOV
| KROK 5.2 | LEHOTA na predkladanie PONÚK (napr. lehota 10 kalendárnych dní) | NEZAČATÁ | 10 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project)
| KROK 5.3 | OTVÁRANIE PONÚK | NEZAČATÁ | 5 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project)
| KROK 5.4 | VYHODNOTENIE PONÚK (efektívnosť / hospodárnosť) - (napr. lehota 10 pracovných dní) | NEZAČATÁ | 10 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project)
| KROK 5.5 | LEHOTA NA PODANIE REVÍZNYCH POSTUPOV (námietok) SMERUJÚCICH PROTI VYHODNOTENIU PONÚK | NEZAČATÁ | 10 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project) | je potrebné čakať na prípadné namietky
ALTERNATÍVA - B.
| KROK 5.1 | OZNÁMENIE O ZRIADENÍ DNS (dynamický nákupný systém - § 58 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO) _Predkladanie žiadostí o účasť (KVALIFIKÁCIA UCHÁDZAČOV) | NEZAČATÁ | 30 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project) | doplň - LINK na VZORY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTOV
| KROK 5.2 | VYHODNOTENIE ÚČASTI UCHÁDZAČOV | NEZAČATÁ | 10 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project)
| KROK 5.3 | OZNÁMENIE O ZRIADENÍ DNS na EVO | NEZAČATÁ | 5 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project)
| KROK 5.4 | PROCES VKLADANIA / REALIZACIE jednotlivých ČIASTSKOVÝCH VÝZIEV TRVANIE: 24 MESIACOV | NEZAČATÁ | 40 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project) | doplň - LINK na VZORY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTOV
ALTERNATÍVA - C.
| KROK ... | doplň / uprav | NEZAČATÁ | 0 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project)
| KROK ... | doplň / uprav | NEZAČATÁ | 0 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project)
| KROK ... | doplň / uprav | NEZAČATÁ | 0 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project) | doplň - LINK na VZORY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTOV
POPDIS a ZVEREJNENIE ZMLUVY
| KROK 6 | PODPIS ZMLUVY (dodávateľ) - POSKYTNUTIE SÚČINNOSTI (napr. lehota 10 pracovných dní) | NEZAČATÁ | 10 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project)
| KROK 7 | PODPIS ZMLUVY - objednávateľ | NEZAČATÁ | 10 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project)
| KROK 8 | ZVEREJNENIE v CRZ - anonymizácia textu, zverejňuje poverená osoba | NEZAČATÁ | 5 | DD.MM.YYYY | doplň - meno XY (org. útvar) | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project)
POZNÁMKA: Ak by boli zistenia/nálezy alebo námietky uchádzačov - tak sa celý proces môže predlžiť o 1 až 3 mesiace
Alternatíva A.
|  |  | trvanie v dňoch | 161
|  |  | trvanie v týždňoch | 32.2
|  |  | trvanie v mesiacoch | 8.05
Alternatíva B.
|  |  | trvanie v dňoch | 196
|  |  | trvanie v týždňoch | 39.2
|  |  | trvanie v mesiacoch | 9.8
Alternatíva C.
|  |  | trvanie v dňoch | doplň
|  |  | trvanie v týždňoch | doplň
|  |  | trvanie v mesiacoch | doplň
STATUSY
NEZAČATÁ
PREBIEHA
DOKONČENÁ
VOLITEĽNÁ
DOPORUČENÝ POSTUP OBSTARÁVANIA - IN_HOUSE (vlastný vývoj / interné zdroje)
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA - hodnota nad 139.000,- EUR bez DPH (postup platí pre všetky typy zákaziek bez ohľadu na finančný limit)
IN-HOUSE zákazka podľa § 1 ods. 4 zákona o VO
| ID | POPIS AKTVITY NADLIMITNÁ ZÁKAZKA - hodnota nad 139.000,- EUR bez DPH | STATUS REALIZÁCIE - DOKONČENÁ - - PREBIEHA - - NEZAČATÁ - - VOLITEĽNÁ - | TRVANIE (AKO DLHO V DŇOCH?) | TERMIN (DÁTUM) | ZODPOVEDNÝ ZA REALIZÁCIU AKTIVITY (KTO?) | PRIEBEŽNÉ VÝSTUPY LINK na SHAREPOINT (VÝSTUPY na zdielanom uložisku) | POZNÁMKA (vzory a šablony)
| KROK 1 | PRÍPRAVA PODKLADOV k VO _SP - súťažné podklady _OPZ - opis predmetu zákazky (zadanie) _ZoD - Návrh Zmluvy o Dielo (alebo RZ - Rámcová zmluva) _SLA - Návrh Zmluvy o podpore | povinný krok | 20 | DD.MM.YYYY | biznis vlastník | doplň - LINK na ZDROJOVÉ DÁTA - zdielaný adresár (napr. Sharepoint / MS Project) (SP) Súťažné podklady (OPZ) Opis predmetu zákazky _Projektový zámer (biznis funkčná časť) _Projektový prístup (technická časť) _Katalóg požiadaviek (funkčné, nefunkčné, technické) (ZoD) Návrh Zmluvy o Dielo alebo (RZ) Rámcovej zmluvy (SLA) Návrh Zmluvy o podpore | LINK na VZORY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTOV: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html
| KROK 2 | PRIESKUM TRHU - oslovenie ďalších 2 uchádzačov (žiadosť o predloženie cenovej ponuky - CP) alternatívne: znalec / benchmark / finančný limit _oslovenie uchádzača 1. - SKIT (Slovensko IT - Košice) - výstupom je cenová ponuka _oslovenie uchádzača 2. - subjekt vyberie vedenie MIRRI - výstupom je cenová ponuka _oslovenie uchádzača 3. - subjekt vyberie vedenie MiRRI - výstupom je cenová ponuka POZN.: Rozhodnutie o oslovení 2 ďalších subjektov na trhu rozhoduje vedenie MIRRI | povinný krok | 14 | DD.MM.YYYY | biznis vlastník + oVO (Mr. Hudec) |  | LINK na VZORY DOKUMENTOV k Procesu VO: http://intranet.vicepremier.sk/index.php/interne-riadiace-akty/smernice/2016-2/c-52016-o-verejnom-obstaravani-v-zneni-dodatku-c-1/
| KROK 3 | SCHVAĽOVANIE POŽIADAVKY na VO _overenie hospodárnosti = vyhodnotenie najlepšej / najlacnejšej cenovej ponuky - CP) _schválenie výstupov z prieskumu trhu (vyhodnotenie) | povinný krok | 14 | DD.MM.YYYY | biznis vlastník + oVO (Mr. Hudec) + ostatné útvary |  | LINK na VZORY DOKUMENTOV k Procesu VO: http://intranet.vicepremier.sk/index.php/interne-riadiace-akty/smernice/2016-2/c-52016-o-verejnom-obstaravani-v-zneni-dodatku-c-1/
| KROK 4 | VYHLÁSENÉ VO - predkladanie ponúk | povinný krok | 30 | DD.MM.YYYY | biznis vlastník + oVO (Mr. Hudec)
| KROK 5 | VYHLÁSENÉ VO - vyhodnocovanie ponúk (komisia) | povinný krok | 14 | DD.MM.YYYY | biznis vlastník + oVO (Mr. Hudec) | je potrebné čakať na prípadné namietky
| KROK 6 | VYHODNOTENIE PONUÚK - zaslať informácie o výsledku | povinný krok | 10 | DD.MM.YYYY | oVO (Mr. Hudec) | do 600.000 EUR nepovinná kontrola RO
| KROK 7 | PODPIS ZMLUVY (ZoD / SLA) | povinný krok | 10 | DD.MM.YYYY | biznis vlastník + ostatné útvary + štatutár
| KROK 8 | ZVEREJNENIE v CRZ | povinný krok | 1 | DD.MM.YYYY |  | https://www.crz.gov.sk
|  | POZNÁMKA: pri "iN-HOUSE" zákazkách sa dosahuje úspora nad 30% | trvanie v dňoch | 113
|  |  | trvanie v týždňoch | 22.6
|  |  | trvanie v mesiacoch | 5.65
DOPORUČENÝ POSTUP OBSTARÁVANIA pre PROJEKTY - pre účely štandardných VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA - hodnota nad 139.000,- EUR bez DPH
VEREJNÁ SÚŤAŽ podľa § 66 zákona o VO
| ID | POPIS AKTVITY NADLIMITNÁ ZÁKAZKA - hodnota nad 139.000,- EUR bez DPH | STATUS REALIZÁCIE - DOKONČENÁ - - PREBIEHA - - NEZAČATÁ - - VOLITEĽNÁ - | TRVANIE (AKO DLHO V DŇOCH?) | TERMIN (DÁTUM) | ZODPOVEDNÝ ZA REALIZÁCIU AKTIVITY (KTO?) | PRIEBEŽNÉ VÝSTUPY LINK na SHAREPOINT (VÝSTUPY na zdielanom uložisku) | POZNÁMKA (vzory a šablony)
| KROK 1 | PRÍPRAVA PODKLADOV k VO _SP - súťažné podklady _OPZ - opis predmetu zákazky (zadanie) _ZoD - Návrh Zmluvy o Dielo (alebo RZ - Rámcová zmluva) _SLA - Návrh Zmluvy o podpore | povinný krok | 20 | DD.MM.YYYY | biznis vlastník | (SP) Súťažné podklady (OPZ) Opis predmetu zákazky _Projektový zámer (biznis funkčná časť) _Projektový prístup (technická časť) _Katalóg požiadaviek (funkčné, nefunkčné, technické) (ZoD) Návrh Zmluvy o Dielo alebo (RZ) Rámcovej zmluvy (SLA) Návrh Zmluvy o podpore | LINK na VZORY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTOV: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html
| KROK 2 | PTK - prípravné trhové konzultácie | povinný krok |  | DD.MM.YYYY | biznis vlastník + oVO (Mr. Hudec) |  | LINK na VZORY DOKUMENTOV k Procesu VO: http://intranet.vicepremier.sk/index.php/interne-riadiace-akty/smernice/2016-2/c-52016-o-verejnom-obstaravani-v-zneni-dodatku-c-1/
| KROK 3 | PHZ - určenie predpokladanej hodnoty zákazky | povinný krok | 14 | DD.MM.YYYY | oVO (Mr. Hudec)
| KROK 4 | SCHVAĽOVANIE POŽIADAVKY na VO (schválenie podkladov) | povinný krok | 7 | DD.MM.YYYY | biznis vlastník + oVO (Mr. Hudec) + ostatné útvary
| KROK 5 | VYHLÁSENÉ VO - predkladanie ponúk | povinný krok | 30 | DD.MM.YYYY | biznis vlastník + oVO (Mr. Hudec)
| KROK 6 | VYHLÁSENÉ VO - vyhodnocovanie ponúk (komisia) | povinný krok | 14 | DD.MM.YYYY | biznis vlastník + oVO (Mr. Hudec) | je potrebné čakať na prípadné namietky
| KROK 7 | VYHODNOTENIE PONUÚK - zaslať informácie o výsledku | povinný krok | 10 | DD.MM.YYYY | oVO (Mr. Hudec) | do 600.000 EUR nepovinná kontrola RO
| KROK 8 | PODPIS ZMLUVY (ZoD / SLA) | povinný krok | 10 | DD.MM.YYYY | biznis vlastník + ostatné útvary + štatutár | nemá dopad na plnenie / podpis zmluvy
| KROK 9 | ZVEREJNENIE v CRZ | povinný krok | 1 | DD.MM.YYYY
POZNÁMKA: Ak by boli zistenia/nálezy alebo námietky uchádzačov - tak sa celý proces môže predlžiť o 3 až 6 mesiacov
|  |  | trvanie v dňoch | 106
|  |  | trvanie v týždňoch | 21.2
|  |  | trvanie v mesiacoch | 5.3